## Planilha1
| PABLO Vila Velha-ES | [10 empty] | 27239.48
19.88%
[5 empty] | ENTRADA | MOBILIZAÇÃO | MEDIÇÃO 1 | MEDIÇÃO 2 | MEDIÇÃO 3 | MEDIÇÃO 4 | MEDIÇÃO 5 | 2.84%
[5 empty] | ass. contrato | 2026-03-30 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-06-15
Descrição |  | Mão de obra | Total | Valor medido | Mão de obra | Mão de obra | Mão de obra | Mão de obra | Mão de obra | Mão de obra | Mão de obra
ENTRADA |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOBILIZAÇÃO |  | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEDIÇÃO 1 MONTAGEM AÇO |  | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0
MEDIÇÃO 2 FINALIZAÇÃO MONTAGEM AÇO |  | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 9200 | 0 | 0
MEDIÇÃO 3 FINALIZAÇÃO COBERTURA |  | 28500 | 28500 | 20092.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20092.5 | 0
MEDIÇÃO 4 PLAQUEAMENTO EXTERNO |  | 28500 | 28500 | 19950 | 0 | 0 | 0 | 19950 | 0 | 0 | 0
MEDIÇÃO 5 PLAQUEAMENTO INTERNO E FORRO |  | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000
0%
0%
0%
|  | 137000 | 137000 | 120042.5 | 3000 | 8000 | 23000 | 33750 | 9200 | 20092.5 | 23000
|  |  | MEDIÇÃO |  | 3000 | 8000 | 23000 | 33750 | 9200 | 20092.5 | 23000
|  |  | ACUMULADO |  | 3000 | 11000 | 34000 | 67750 | 76950 | 97042.5 | 120042.5
|  |  | TOTAL RESTANTE DO CONTRATO |  | 134000 | 126000 | 103000 | 69250 | 60050 | 39957.5 | 16957.5
Produção por %
[5 empty] | ENTRADA | MOBILIZAÇÃO | MEDIÇÃO 1 | MEDIÇÃO 2 | MEDIÇÃO 3 | MEDIÇÃO 4
[5 empty] | ass. contrato | 2026-03-30 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2026-05-22 | 2026-05-29
|  |  | DESCRIÇÃO |  | Mão de obra | Mão de obra | Mão de obra | Mão de obra | Mão de obra | Mão de obra | Mão de obra
|  |  | ENTRADA |  | 100%
|  |  | MOBILIZAÇÃO |  | 0% | 2026-03-30: 100%
|  |  | MEDIÇÃO 1 MONTAGEM AÇO |  | 0% | 2026-03-30: 0%; 2026-04-15: 100%
|  |  | MEDIÇÃO 2 FINALIZAÇÃO MONTAGEM AÇO |  | 0% | 0% | 0% | 60% | 40%
|  |  | MEDIÇÃO 3 FINALIZAÇÃO COBERTURA |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70.5%
|  |  | MEDIÇÃO 4 PLAQUEAMENTO EXTERNO |  | 0% | 0% | 0% | 70% | 0% | 0%
|  |  | MEDIÇÃO 5 PLAQUEAMENTO INTERNO E FORRO |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%