## Gerenciamento Custo
ITEM | TIPO | VALOR ORÇADO VENDA |  | VALOR ORÇADO CUSTO |  | VALOR PREVISTO |  | VALOR REALIZADO |  | VALOR A REALIZAR |  | SALDO | MARGEM Venda X Custo | MARGEM Custo X Realizado | MARGEM Venda X Realizado | TOTAL PAGO | FAT DIRETO | FALTA PAGAR
Execução completa de mão de obra especializada em sistema Light Steel Frame, incluindo a emissão de ART e marcação da obra conforme projeto executivo, montagem e fixação dos painéis estruturais, instalação de guias e montantes, aplicação de mantas de vedação, impermeabilização e isolamento, chumbamento e verticalização dos painéis, execução de estruturas de laje e cobertura, instalação de telhas, além dos sistemas de fechamento externo com placa cimentícia, aplicação de tela e basecoat nas fachadas, fechamento interno com chapas OSB, ST e RU, instalação de isolamentos termoacústicos e execução de forros, garantindo o desempenho estrutural, térmico e acústico da edificação. | Material |  | 137000 |  | 106065.4 |  | 0 |  | 42278.75 |  | 6581.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97042.5 | 0 | 39957.5
| Mão de obra | 137000 |  | 106065.4 |  |  |  | 42278.75 |  | 6581.25 |  | 57205.4 | 30934.6 | 99484.15 | 130418.75
A REALIZAR PARA INTERNO |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20000 | 20000 | -20000 | 0 | -20000 | -20000
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custos equipe (alimentação + transporte + outros) | [7 empty] | 32629.93 | 32629.93 |  | 0 | -32629.93 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Locação + fretes + ourtros | [7 empty] | 17710.3 | 17710.3 |  | 0 | -17710.3 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 137000 |  | 106065.4 |  | 0 |  | 92618.98 |  | 26581.25 |  | -13134.83 | 30934.6 | 79484.15 | 110418.75

## A Realizar
INTERNO
CUSTO EQUIPE | EQUIPE | DIARIA | JANTA E CAFÉ | ALMOÇO | SUBTOTAL | TOTAL EQUIPE | DIAS | TOTAL ITEM
| Matheus | 250 | 48.5714 | 30 | 328.5714 | 1064.2857 | 0 | 0
| Roger | 200 | 48.5714 | 30 | 278.5714
| Josué | 150 | 48.5714 | 30 | 228.5714
| Leonardo | 150 | 48.5714 | 30 | 228.5714
0
BASECOAT | 260 | 45 | 6581.25
|  |  |  | Interno parede | 108 | 35 | 3780
CUSTO TOTAL A REALIZAR | 6581.25 |  |  | Forro interno | 273.1 | 40 | 10924
14704
|  |  |  | TELHADO | 230 | 35 | 3500
18204
20000

## Resumo
RESUMO CUSTOS | [7 empty] | Dia 29/05
TIPO | VALOR |  |  |  | Recebido | Gasto | Diferença | Medição | Gasto previsto
TOTAL PROPOSTA ORÇ. | 137000 | 0 |  |  | 97042.5 | 92618.98 | 4423.52 | 37050
VALOR CUSTO ORÇ. | 106065.4 | 0
TOTAL REALIZADO | 92618.98 | 0
TOTAL A REALIZAR | 26581.25 | 0
CUSTO REAL DA OBRA | 119200.23
VERBA DISPONIVEL | -13134.83
FATURAMENTO DIRETO | 0
VALOR RECEBIDO | 97042.5
VALOR A RECEBER | 39957.5
MARGEM PREVISTA
LUCRO LIQUIDO | 30934.6 |  | 22.58% | 10311.5333
ADMINISTRAÇÃO |  |  | 0% | 0
MARGEM REAL
LUCRO LIQUIDO | 17799.77 |  | 14.93% | 5933.2567
ADMINISTRAÇÃO |  |  | 0% | 0

## Mão de Obra
Tipo | Descrição | Mês | Valor | Rótulos de Linha | Soma de Valor
Aço LSF | Matheus (lider) | 2026-04-06 | 1250 | (vazio)
Aço LSF | Roger (montador) | 2026-04-06 | 1000 | OUTROS | 18738.75
Aço LSF | Vinicius (Ajudante) | 2026-04-06 | 750 | Aço LSF | 23540
Aço LSF | Leonardo (Ajudante) | 2026-04-06 | 750 | Total Geral | 42278.75
Aço LSF | Matheus (lider) | 2026-04-07 | 250
Aço LSF | Roger (montador) | 2026-04-07 | 200
Aço LSF | Vinicius (Ajudante) | 2026-04-07 | 150
Aço LSF | Leonardo (Ajudante) | 2026-04-07 | 150
Aço LSF | Matheus (lider) | 2026-04-08 | 250
Aço LSF | Roger (montador) | 2026-04-08 | 200
Aço LSF | Vinicius (Ajudante) | 2026-04-08 | 150
Aço LSF | Leonardo (Ajudante) | 2026-04-08 | 150
Aço LSF | Matheus (lider) | 2026-04-09 | 250
Aço LSF | Roger (montador) | 2026-04-09 | 200
Aço LSF | Vinicius (Ajudante) | 2026-04-09 | 150
Aço LSF | Leonardo (Ajudante) | 2026-04-09 | 150
Aço LSF | Vinicius (Ajudante) 10/04 - 30/04 | - | 2250
Aço LSF | Roger (montador) 10/04 - 15/05 | - | 4200
Aço LSF | Matheus (lider) 10/04 - 15/05 | - | 5250
Aço LSF | Leonardo (Ajudante) 10/04 - 15/05 | - | 3150
Aço LSF | Marcos (ajudanta) 10/04 - 30/04 | - | 1940
Aço LSF | Josué (ajudante) 11/05 - 15/05 | - | 750
OUTROS | Eduardo - Basecoat | 2026-05-29 | 6348.75
OUTROS | Gustavo - Ajudante Vila Velha | 2026-05-20 | 780
OUTROS | Davi - Ajudante Vila Velha | 2026-05-20 | 260
OUTROS | Roger (montador) 15.05 a 05.06 | 2026-06-05 | 3400
OUTROS | Leonardo (Ajudante) 15.05 a 30.05 | 2026-06-05 | 1650
OUTROS | Matheus (lider) 15.05 a 05.06 | 2026-06-05 | 4500
OUTROS | Josué (ajudante) 15.05 a 30.05 | 2026-06-05 | 1800
Note on E3: User: Diárias de 30.03 a 06.04
Note on E4: User: Diárias de 30.03 a 06.04
Note on E5: User: Diárias de 30.03 a 06.04
Note on E6: User: Diárias de 30.03 a 06.04

## Materiais (hidden)
Tipo | Descrição | Mês | Valor | Rótulos de Linha | Soma de Valor
(vazio)
Total Geral

## Refeição + Transporte
Tipo | Descrição | Mês | Valor | Rótulos de Linha | Soma de Valor
Viagem ida | Geral | 2026-03-27 | 2046.4 | (vazio) | 410
Viagem ida | Despesas da viagem para Roger | 2026-03-29 | 400 | Refeição | 4736
Viagem ida | Despesas da viagem para Abel | 2026-03-29 | 800 | Viagem ida | 7459.29
Viagem ida | Abel organização casa | 2026-04-01 | 1000 | Café e Janta | 12510
Refeição | Restaurante Vila velha - Equipe geral | 2026-04-06 | 524 | Bonus 01 | 4400
Café e Janta | Matheus (lider) | 2026-04-06 | 640 | Combustivel | 1582.08
Café e Janta | Roger (montador) | 2026-04-06 | 640 | Uber | 55.67
Café e Janta | Vinicius (Ajudante) | 2026-04-06 | 640 | Bonus 02
Café e Janta | Leonardo (Ajudante) | 2026-04-06 | 640 | Ferramentas | 614
Café e Janta | Matheus (lider) | 2026-04-13 | 340 | Viagem Volta | 862.89
Café e Janta | Roger (montador) | 2026-04-13 | 340 | Total Geral | 32629.93
Café e Janta | Vinicius (Ajudante) | 2026-04-13 | 340
Café e Janta | Leonardo (Ajudante) | 2026-04-13 | 340
Café e Janta | Equipe | 2026-04-20 | 1700
Refeição | Restaurante Vila velha - Equipe geral | 2026-04-23 | 1501
Café e Janta | Equipe | 2026-04-27 | 1700
Refeição | Restaurante Vila velha - Equipe geral | 2026-05-05 | 773
Combustivel |  | 2026-05-05 | 542.08
Viagem ida | Abel | 2026-05-10 | 1200
Viagem ida | Matheus (lider) | 2026-05-10 | 400
Café e Janta | Equipe | 2026-05-11 | 1360
Café e Janta | Josue | 2026-05-11 | 340
Combustivel |  | 2026-05-13 | 840
Ferramentas | Abel - Reembolso Ferramentas | 2026-05-13 | 255
Viagem Volta | Abel - Passagem | 2026-05-13 | 412.89
Viagem ida | Viagem volta Abel | 2026-05-14 | 412.89
Café e Janta | Josue Dias de Andrade | 2026-05-25 | 340
Café e Janta | Leonardo Oliveira Santos | 2026-05-25 | 340
Café e Janta | Matheus Antonio Barbosa dos Santos | 2026-05-25 | 340
Café e Janta | Roger Rivas | 2026-05-25 | 340
Ferramentas | Matheus - Reembolso Ferramentas | 2026-05-26 | 112
Combustivel | Matheus | 2026-05-26 | 200
Ferramentas | Matheus - Reembolso Ferramentas | 2026-05-29 | 247
Refeição | Restaurante Vila velha - Equipe geral | 2026-05-29 | 1938
Café e Janta | Matheus e Roger | 2026-06-02 | 370
Viagem volta | Mateus - Custos Viagem | 2026-06-03 | 450
Uber |  | - | 55.67
Café e Janta | Alimentação equipe | 2026-05-11 | 1760
Viagem ida | Abel - Despesas Viagem | 2026-05-11 | 1200
| Mestre da obra |  | 410
Bonus 01 | Matheus (lider) |  | 1650
Bonus 01 | Roger (montador) |  | 1150
Bonus 01 | Leonardo (Ajudante) |  | 800
Bonus 01 | Vinicius (Ajudante) |  | 800
Bonus 02 | Matheus (lider)
Bonus 02 | Roger (montador)
Bonus 02 | Leonardo (Ajudante)
Bonus 02 | Josué (Ajudante)
Note on E8: User: 30.03 a 10.04
Note on E9: User: 30.03 a 10.04
Note on E10: User: 30.03 a 10.04
Note on E11: User: 30.03 a 10.04

## Locação + Frete
Tipo | Descrição | Mês | Valor | Rótulos de Linha | Soma de Valor
Frete | Caminhão Muck (descarregamento) | 2026-04-01 | 1000 | (vazio)
Locação | Mestre da obra | 2026-04-01 | 410 | Locação | 6467
Frete | Mudança de material do terreno | 2026-04-08 | 750 | Frete | 1750
Alojamento | Aluguel da casa (Calção - Será estornado ao final do contrato) | 2026-04-03 | 3000 | Alojamento | 9000
Alojamento | Aluguel da casa (1/2) | 2026-04-07 | 3000 | Estadia Abel | 493.3
Alojamento | Aluguel da casa (2/2) | 2026-05-05 | 3000 | Total Geral | 17710.3
Estadia Abel | Hotel | 2026-04-13 | 493.3
Locação | Mestre da obra | 2026-04-15 | 864
Locação | Mestre da obra | 2026-04-23 | 345
Locação | Mestre da obra | 2026-04-29 | 240
Locação | Mestre da obra | 2026-05-07 | 410
Locação | Mestre da obra | 2026-05-20 | 642
Locação | Movimentação de material kevily | 2026-05-07 | 900
Locação | Descarga de mateial Jadisson | 2026-05-04 | 800
Locação | Mestre da obra | 2026-05-29 | 804
Locação | Mestre da obra | 2026-05-22 | 642
Locação | Mestre da obra | 2026-05-07 | 410

## Fat Direto (hidden)
Tipo | Descrição | Mês | Valor | Rótulos de Linha | Soma de Valor
(vazio)
Total Geral
NF
357