## Proposta Comercial
Planilha de Orçamento | [13 empty] | MARGEM DE MATERIAL | [7 empty] | MARGEM DE M.O
Cliente: KABOCABANA Obra: Baias / Churrasqueira Proprietária: Projetos base orçamento: Nós nas redes: https://veksengenharia.com/ https://www.instagram.com/veksengenharia/ | [13 empty] | MARGEM BRUTA |  | MARGEM LIQUIDA | [5 empty] | MARGEM BRUTA |  | MARGEM LIQUIDA
1.0 - SERVIÇOS - | [13 empty] | 35% |  | 15% | [5 empty] | 35% |  | 13%
[14 empty] | Cálculo de preço de venda de material | [8 empty] | Cálculo de preço de venda de material | [5 empty] | HOTEL | DIARIA | HOMEM | TOTAL
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. MAT. | CUSTO UNIT. M.O. | R$ TOTAL MAT. | R$ TOTAL M.O. | CUSTO TOTAL | MAT VENDA | M.O. VENDA | TOTAL MATERIAL | TOTAL M.O. | TOTAL | MARGEM BRUTA | Imposto (%) | Lucro (%) | Preço de custo | Preço de venda | Imposto (R$) | Lucro (R$) |  | MARGEM BRUTA | Imposto (%) | Lucro (%) | Preço de custo | Preço de venda | Imposto (R$) | Lucro (R$) | 90 | 4 | 3 | 1080
1 | Execução de baias
1.1 | Estrutura em Aço Galvanizado a frio (LSF) Z275 para área de cobertura e muretas. Incluso todos os insumos como fixações, parafusos, etc. | vb | 1 | 331345.5 | 153300 | 331345.5 | 153300 | 484645.5 | 441794 | 259830.5085 | 441794 | 259830.51 | 701624.51 | 33.33% |  | 25% | 331345.5 | 441794 | 0 | 110448.5 |  | 69.49% | 13% | 28% | 153300 | 259830.5085 | 33777.9661 | 72752.5424
1.2 | Pintura do aço estrutural LSF do telhado. | m² | 1173 | 0 | 35 | 0 | 41055 | 41055 | 0 | 59.322 | 0 | 69584.75 | 69584.75 | #DIV/0! |  | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.49% | 13% | 28% | 35 | 59.322 | 7.7119 | 16.6102
1.3 | Pintura e fornecimento de material Stain em portão de Pinus fornecido pelo cliente. | m² | 161 | 800 | 35 | 800 | 5635 | 134435 | 1000 | 59.322 | 161000 | 9550.85 | 170550.85 | 25% |  | 20% | 800 | 1000 | 0 | 200 |  | 69.49% | 13% | 28% | 35 | 59.322 | 7.7119 | 16.6102
1.4 | Execução de Portão em Pinus - Sendo 2 por baia e fornecimento das madeiras pelo cliente. Trilho para portão, 1 por baia | un. | 48 | 125 | 350 | 6000 | 16800 | 22800 | 156.25 | 593.2203 | 7500 | 28474.58 | 35974.58 | 25% |  | 20% | 125 | 156.25 | 0 | 31.25 |  | 69.49% | 13% | 28% | 350 | 593.2203 | 77.1186 | 166.1017
1.5 | Fechamento em placas cimenticias na parte interna das baias incluindo tratamento de superfície com basecoat. | m² | 900 | 0 | 45 | 0 | 40500 | 40500 | 0 | 76.2712 | 0 | 68644.07 | 68644.07 | #DIV/0! |  | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.49% | 13% | 28% | 45 | 76.2712 | 9.9153 | 21.3559
1.6 | Fechamento em reguas de pinus nas paredes externas das baias - Fornecimento da madeira pelo cliente. | m² | 660 | 0 | 45 | 0 | 29700 | 29700 | 0 | 76.2712 | 0 | 50338.98 | 50338.98 | #DIV/0! |  | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.49% | 13% | 28% | 45 | 76.2712 | 9.9153 | 21.3559
1.7 | Pintura dos fechamentos internos em placas cimentícias com acabamento em cimento queimado. | vb | 900 | 0 | 45 | 0 | 40500 | 40500 | 0 | 76.2712 | 0 | 68644.07 | 68644.07 | #DIV/0! |  | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.49% | 13% | 28% | 45 | 76.2712 | 9.9153 | 21.3559
1.8 | Pintura em Stain das paredes externas em reguas de pinus. | m² | 660 | 800 | 30 | 800 | 19800 | 20600 | 1000 | 50.8475 | 1000 | 33559.32 | 34559.32 | 25% |  | 20% | 800 | 1000 |  |  |  | 69.49% | 13% | 28% | 30 | 50.8475 | 6.6102 | 14.2373
1.9 | Estruturação e verticalização de Pilares roliços de tronco de eucalipto para apoio da estrutura LSF incluindo sapatas e concreto armado | vb | 32 | 0 | 568.1818 | 0 | 18181.82 | 18181.82 | 0 | 963.02 | 0 | 30816.64 | 30816.64 | #DIV/0! |  | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.49% | 13% | 28% | 568.1818 | 963.02 | 125.1926 | 269.6456
1.10 | Execução de 02 corredores de passagem com 2 metros de largura cada em concreto desempenado camurçado, incluso concreto, no perímetro das baias. | vb | 1 | 56544 | 15010 | 56544 | 15010 | 71554 | 70680 | 25440.678 | 70680 | 25440.68 | 96120.68 | 25% |  | 20% | 56544 | 70680 | 0 | 14136 |  | 69.49% | 13% | 28% | 15010 | 25440.678 | 3307.2881 | 7123.3898
1.11 | Revestimento em pedra moledo em pilares em até 1m de altura | m² | 40 | 0 | 230 | 0 | 9200 | 9200 | 0 | 389.8305 | 0 | 15593.22 | 15593.22 | #DIV/0! |  | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.49% | 13% | 28% | 230 | 389.8305 | 50.678 | 109.1525
1.12 | Instalação de um ponto de luz em cada baia e um ponto de luz em cada pilar de eucalipto. (O fornecimento das luminárias pelo cliente) | un. | 1 | 6910 | 6500 | 6910 | 6500 | 13410 | 8637.5 | 11016.9492 | 8637.5 | 11016.95 | 19654.45 | 25% |  | 20% | 6910 | 8637.5 | 0 | 1727.5 |  | 69.49% | 13% | 28% | 6500 | 11016.9492 | 1432.2034 | 3084.7458
1.13 | Instalação de telha Shingle | m² | 1173 | 0 | 85 | 0 | 99705 | 99705 | 0 | 144.0678 | 0 | 168991.53 | 168991.53 | #DIV/0! |  | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.49% | 13% | 28% | 85 | 144.0678 | 18.7288 | 40.339
1.14 | Execução de cercado em todas a baias com 2 réguas de tábua e pilares de 12x12cm - fornecimento das réguas de tábua e pilares pelo cliente e fixadores pela VEKS Engenharia. | un. | 24 | 100 | 450 | 2400 | 10800 | 13200 | 125 | 762.7119 | 3000 | 18305.08 | 21305.08 | 25% |  | 20% | 100 | 125 | 0 | 25 |  | 69.49% | 13% | 28% | 450 | 762.7119 | 99.1525 | 213.5593
1.15 | Pintura em Stain do cercado das baias. | un. | 24 | 800 | 400 | 800 | 9600 | 10400 | 1000 | 677.9661 | 24000 | 16271.19 | 40271.19 | 25% |  | 20% | 800 | 1000 | 0 | 200 |  | 69.49% | 13% | 28% | 400 | 677.9661 | 88.1356 | 189.8305
1.16 | Execução de um ponto hidraulico por baia para bebedouro | un. | 24 | 867.1 | 100 | 867.1 | 2400 | 3267.1 | 1083.875 | 169.4915 | 1083.88 | 4067.8 | 5151.68 | 25% |  | 20% | 867.1 | 1083.875 | 0 | 216.775 |  | 69.49% | 13% | 28% | 100 | 169.4915 | 22.0339 | 47.4576
1.17 | Projeto de fundação Aço para, vigas baldrame de borda do radier e malha piso armado CA50/CA60 Execução de forma para vigas baldrame e radier Concretagem das vigas de bordas e radier, execução de radier polido Regularização de radier para recebimento do piso Projeto Estrutural + Aço Engenheirado (ZAR230 Z275) Execução de Painelização e Verticalização, contemplando todos os insumos necessários para a realização do serviço, incluindo fixadores, parafusos, bandas acústicas e demais acessórios. Fechamento Interno e Externo Instalação de madeira regua pinus Isolamento PAINEL LA DE ROCHA 32KGM3 1200X600X50MM 4.32M2 6PC Execução de Forro Interno Forro em PVC preto" Execução de infra elétrica para interruptores e tomadas Execução de infra para iluminação Execução de circuitos e cabeamentos Execução de acabamentos de tomadas e interruptores Montagem de quadro elétricos Instalações" Execução de tubulações de esgoto Execução de tubulações de água fria Execução de caixas de gordura Execução de registros Pintura da madeira em stain ITENS NÃO INCLUSOS MAT. telha single, louças metais, madeiras, pré moldados e esquadrias | VB | 1 | 49322 | 37742 | 49322 | 37742 | 87064 | 58025.8824 | 52419.4444 | 58025.88 | 52419.44 | 110445.33 | 17.65% |  | 15% | 49322 | 58025.8824 | 0 | 8703.8824 |  | 17.5% | 13% | 15% | 37742 | 52419.4444 | 6814.5278 | 7862.9167
[6 empty] | 455788.6 | 556428.82 | 1140217.42 |  |  | 776721.26 | 931549.66 | 1708270.93 | [9 empty] | 13%
[29 empty] | CUSTO COM TRANSP |  | 1578.8
[6 empty] | R$ TOTAL MAT. | R$ TOTAL M.O. | R$ CUSTO TOTAL |  |  | TOTAL MATERIAIS | TOTAL MÃO DE OBRA | TOTAL VENDA | Imposto (16%) | Adm (10%) | Lucro Liquido | Margen Liquida (25%) | BDI | 533.16 | 533.16 |  | 1288
[19 empty] | 3204.0493 | 2138.6027
Valor Total do Projeto | [5 empty] | 455788.6 | 556428.82 | 1140217.42 |  |  | 776721.26 | 931549.66 | 1708270.93 | 121101.4558 | 170827.093 | 276124.9612 | 16.16% | 49.82% |  |  | 446952.0542 | 1326.2973
[14 empty] | 111037.6104 | 170827.093 | 286188.8066 | 16.75% | 49.82% |  |  | 457015.8996
Validade da proposta: 10 DIAS | [13 empty] | 222075.2209 | 170827.093 | 175151.1961 | 10.25% | 49.82% |  |  | 345978.2891
FORMA DE PAGAMENTO: entrada 15%, e demais pagamentos poderão ser realizados conforme medições da evolução dos serviços. Para isso, será elaborado um cronograma físico-financeiro, com previsão do fluxo de caixa.
Garantia sobre o serviço de 5 anos. PRAZO de 110 dias trabalhados Material faturamento direto em nome do cliente
VEKS ENGENHARIA - ORÇAMENTOS (12) 98863-4553

## Planilha1
| 2026-06-04 | 2026-06-22 | 2026-10-10
ACEITA DA PROPOSTA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE
ENTREGA DA OBRA

## Memorial de calculo
PISO - Porcelanato
METRAGEM | 1 | 20% | 34.578 | Locais:
Material | valores un | quant p/ un | Prod. | Un. Ultil |  | Quant. | Preço | Sub Total | Total | Valor por m²
PORCELANATO (m²) | 62.89 | - | 1 | 1 | #VALUE! | 1 | 62.89 | 172.89 | 207.468 | 207.468
CIMENTO (sc) | 35 | 20 | 8 | 8 | 0.4 | 1 | 35
REJUNTE (sc) | 75 | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 75
PAREDE - Revestimento
METRAGEM | 1 | 20% | 32.098 | Locais:
Material | valores un | quant p/ un | Prod. | Un. Ultil |  | Quant. | Preço | Sub Total | Total | Valor por m²
PORCELANATO (m²) | 50.49 | - | 1 | 1 | #VALUE! | 1 | 50.49 | 160.49 | 192.588 | 192.588
CIMENTO (sc) | 35 | 20 | 8 | 8 | 0.4 | 1 | 35
REJUNTE (sc) | 75 | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 75
METRAGEM DE AREAS
DESCRIÇÃO | X | Y | M²
AREA DE CONSTRUÇÃO | 20.2 | 9.71 | 196.142
PLAQUEAMENTO EXTERNO | 59.82 | 5.67 | 339.1794
PLAQUEAMENTO INTERNO | 152.08 | 4.09 | 622.0072
RU | 30.4 | 3.92 | 119.168
ST | 121.68 | - | 502.8392
FORRO | 20.2 | 9.71 | 196.142
TEMPO DE EXECUÇÃO
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | MEDIA | DIAS | TOTAL DIAS |  | MÊS
RADIER | - | - | 15 | 88.3455 | 4.0157 | 5
AÇO | 5600 | 700 | 8
FECHAMENTO EXT | 339.1794 | 15 | 22.612
FECHAMENTO INT | 622.0072 | 30 | 20.7336
ELÉTRICA | - | - | 22
REVESTIMENTO PISO | - | -
REVESTIMENTO PAREDE | - | -
ACESSÓRIOS | - | -
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
DESCRIÇÃO | MEDIDA | QUANT. | V. UNIT. MA | V. TOTAL MA |  | V. UNIT. MO | V. TOTAL MO | TOTAL
Bacia sanitaria deca com caixa aclopada | UNID | 8 | 610 | 4880 |  | 150 | 1200 | 6080
Cuba de imbutir oval, deca, cor branca | UNID | 6 | 150 | 900 |  | 50 | 300 | 1200
Bancada para lavatório em granito cinza andorinha | M² | 4.24 | 838.66 | 3555.9184 |  | 150 | 636 | 4191.9184
Lavatorio vougle | UNID | 1 | 350 | 350 |  | 150 | 150 | 500
Torneira para lavatorio de mesa. DECA | UNID | 7 | 200 | 1400 |  | 5 | 35 | 1435
Mictorio com sifão integrado e entrada de agua embutida | UNID | 2 | 650 | 1300 |  | 150 | 300 | 1600
Ralo redondo | UNID | 4 | 40 | 160 |  | 5 | 20 | 180
Dispenser titanium para papel higienico rolão, santher | UNID. | 8 | 115 | 920 |  | 5 | 40 | 960
Dispenser para sabonete liquido, kimberly clark | UNID. | 4 | 210 | 840 |  | 5 | 20 | 860
Dispenser para papel toalha interfolhado kimberly clark | UNID. | 3 | 150 | 450 |  | 5 | 15 | 465
Espelho de cristal E=6mm coladosobre revestimento 1200 | UNID. | 6 | 555 | 3330 |  | 120 | 720 | 4050
Divisória sanitaria laminado melaniminico (Com porta) | M2 | 35.16 | 650 | 22854 |  | 0 | 0 | 22854
TOTAL |  |  |  | 40939.9184 |  |  | 3436 | 44375.9184
PORTAS | [7 empty] | MÃO DE OBRA
DESCRIÇÃO | MEDIDA | QUANT. | VALOR UNIT. | SUBTOTAL |  | FRETE | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
Portas simples | UNID | 7 | 391.96 | 2743.72 |  |  | 2743.72 | 150 | 1050
Porta dupla | UNID | 1 | 1390 | 1390 |  |  | 1390 | 150 | 150
Porta de correr | UNID | 3 | 2000 | 6000 |  |  | 6000 | 200 | 600
TOTAL | [6 empty] | 10133.72 |  | 1800
AR CONDICIONADO
C_TOTAL = (((A * K + N * GP) / 1 BTU/H) / 12000) |  |  | INFORMATIVO |  |  |  | CUSTO MATERIAL
AREA (A) | 116.54 | M² | 1 W = | 3.412 |  | BTU/H | APARELHO (BTU/H) | VALOR UNI | VALOR TOTAL
TAXA P/ AREA (K) | 200 | W/M² | 1 TR = | 12000 |  | BTU/H | 30000 | 6000 | 24000
PESSOAS (N) | 90 | [5 empty] | ELETRICA GERAL | 3966 | 4759.2
TAXA P/ PESSOA (GP) | 100 | W/p |  |  |  |  | TOTAL: |  | 28759.2
CARGAS |  |  | CONVERSÃO |  |  |  | CUSTO M.O
CARGA AREA | 23308 | W | 110234.896 | BTU/H |  | 3.6745 | M.O INFRA | 2800 | 2800
CARGA PESSOAS | 9000 | W |  |  |  | 4 | M.O INSTALAÇÃO | 8000 | 8000
CARGA TOTAL | 32308 | W | 9.1862 | TR |  |  | TOTAL: |  | 10800

## RESUMO CUSTOS
Área Terreno | 0 | m2
Área de Radier | 0 | m2
Área PavimentoTérreo de Obra | 0 | m2
Área Segundo Pavimento |  | m2
Total | 0 | m2
Local Saída | SJC | 30
Local Obra | Mauá | 30
Custo km rodado por Viagem |  | 0.8
Custo total de ida |  | 24
Custo total volta |  | 24
Custo pedágio ida e volta |  | 14
Custo total |  | 62
HOSPEDAGEM airbnb | VALOR MENSAL | MESES DE OBRA | VALOR TOTAL PELA OBRA
| 0 | 1 | 0
TOTAL DIAS EM OBRA | 156.5
Custo total |  |  | 0
Demolição | 7500
FUNDAÇÃO | 49714 | 0 | #DIV/0!
MONTAGEM AÇO | 145050.5455 | 0 | #DIV/0!
COBERTURA | 9277.8182 | 0 | #DIV/0!
PLAQUEAMENTO INTERNO | 18228.7727 | 0 | #DIV/0!
PLAQUEAMENTO EXTERNO | 41343.2727 | 0 | #DIV/0!
HIDR | 15000
ELE | 15000
TOTAL | 293614.4091
#DIV/0!

## Fundação
Local saída da equipe SJC | 0 | km
Local da obra Mauá | 0 | km
Custo km rodado por Viagem | 0.8
Custo total de ida | 0
Custo total volta | 0
Custo pedágio ida e volta | 14
Custo total | 14
HOSPEDAGEM airbnb | VALOR MENSAL | MESES DE OBRA | VALOR TOTAL PELA OBRA
| 0 | 1 | 0
Custo total |  |  | 0
| DIÁRIA | DIAS TRABALHADOS MÊS | SALÁRIO | REFEIÇÃO | TOTAL
Engenheiro residente |  |  | 7500 | 1100 | 8600
Encarregado |  |  | 5500 | 1100 | 6600
Pedreiro | 200 | 22 | 4400 | 1100 | 5500
Meio Oficial | 150 | 22 | 3300 | 1100 | 4400
Ajudante | 120 | 22 | 2640 | 1100 | 3740
EQUIPE PARA OBRA
Engenheiro residente |  |  | 0 | 8600 | 0
Encarregado |  |  | 1 | 6600 | 6600
Pedreiro |  |  | 2 | 5500 | 11000
Meio Oficial |  |  | 1 | 4400 | 4400
Ajudante |  |  | 1 | 3740 | 3740
TOTAL MÊS |  |  |  |  | 25740
Total dia |  |  |  |  | 1170
TRANSPORTE GUILHERME | km | R$ / km | CUSTO POR KM | IDA E VOLTA | TOTAL
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0
PEDÁGIO |  |  |  |  | 14
| VALOR DA DIÁRIA | DIÁRIAS | HOTEL + REFEIÇÃO
DIÁRIA DA VISITA | 1000 | 2 | 450 |  | 2900
Total visita Guilherme |  |  |  |  | 2914
RESUMO | COEFICIENTE | VALOR TOTAL
Viagem de equipe para montagem aço 2 viagens | 0 | 0
Hospedagem | 0 | 0
Equipe | 40 | 46800
Visita Guilherme | 1 | 2914
Custo Geral | 0 | 49714
| 0 | #DIV/0!
Area Radier m² | 0 | 0 | 0
Frete para ferramentas km rodado | 0 | 0 | 0
Hospedagem |  |  | 0
49714
#DIV/0!
|  |  | VALOR | TOTAL
escavação estaca | 280 | m | 20 | 5600
CONCRETO | 58.23 | m3 | 480 | 27950.4
BOMBA | 3 | UND | 1800 | 5400
Aço | 2743 | kg | 5.5 | 15086.5
Maderia | 1 |  | 9000 | 9000
MISCELANEAS | 1.5 |  | 5500 | 8250
TOTAL |  |  |  | 71286.9

## Aço
Local saída da equipe SJC | 30 | km |  |  | AREA CASA | 0
Local da obra Mauá | 30 | km |  |  | taxa aço por m2 35kg/m2 | 0 | kg de lsf
Custo km rodado por Viagem | 0.8 |  |  |  |  | 0 | dias
Custo total de ida | 24
Custo total volta | 24
Custo pedágio ida e volta | 0
Custo total | 48
HOSPEDAGEM airbnb | VALOR MENSAL | MESES DE OBRA | VALOR TOTAL PELA OBRA
| 3500 | 0 | 0
Custo total |  |  | 0
| DIÁRIA | DIAS TRABALHADOS MÊS | SALÁRIO | REFEIÇÃO | TOTAL
Engenheiro residente |  |  | 7000 | 780 | 7780
Encarregado |  |  | 5000 | 780 | 5780
Montador lider | 250 | 26 | 6500 | 780 | 7280
Montador | 180 | 26 | 4680 | 780 | 5460
Ajudante | 160 | 26 | 4160 | 780 | 4940
EQUIPE PARA OBRA
Engenheiro residente |  |  | 1 | 7780 | 7780
Encarregado |  |  | 1 | 5780 | 5780
Montador lider |  |  | 1 | 7280 | 7280
Montador |  |  | 2 | 5460 | 10920
Ajudante |  |  | 2 | 4940 | 9880
TOTAL MÊS |  |  |  |  | 41640
Total dia |  |  |  |  | 1892.7273
TRANSPORTE GUILHERME | km | R$ / km | CUSTO POR KM | IDA E VOLTA | TOTAL
| 30 | 0.8 | 24 | 48 | 48
PEDÁGIO |  |  |  |  | 0
| VALOR DA DIÁRIA | DIÁRIAS
DIÁRIA DA VISITA | 500 | 3 |  |  | 1500 |  | 500
Total visita Guilherme |  |  |  |  | 1548
RESUMO | Nº DE VIAGENS | VALOR TOTAL
Viagem de equipe para montagem aço 2 viagens | 0 | 0
Hospedagem | 0 | 0
Equipe | 75 | 141954.5455
Visita Guilherme | 2 | 3096
Custo Geral |  | 145050.5455
| 26000 | 5.5789
156000

## Cobertura
Local saída da equipe SJC | 0 | km |  |  | AREA CASA | 430
Local da obra Mauá | 30 | km
Custo km rodado por Viagem | 0.8
Custo total de ida | 24
Custo total volta | 24
Custo pedágio ida e volta | 14
Custo total | 62
HOSPEDAGEM airbnb | VALOR MENSAL | MESES DE OBRA | VALOR TOTAL PELA OBRA
| 3500 | 0 | 0
Custo total |  |  | 0
| DIÁRIA | DIAS TRABALHADOS MÊS | SALÁRIO | REFEIÇÃO | TOTAL
Engenheiro residente |  |  | 7500 | 484 | 7984
Encarregado |  |  | 10000 | 484 | 10484
Montador lider | 250 | 22 | 5500 | 484 | 5984
Montador | 180 | 22 | 3960 | 484 | 4444
Ajudante | 160 | 22 | 3520 | 484 | 4004
EQUIPE PARA OBRA
Engenheiro residente |  |  | 1 | 7984 | 7984
Encarregado |  |  | 1 | 10484 | 10484
Montador lider |  |  | 1 | 5984 | 5984
Montador |  |  | 1 | 4444 | 4444
Ajudante |  |  | 1 | 4004 | 4004
TOTAL MÊS |  |  |  |  | 32900
Total dia |  |  |  |  | 1495.4545
TRANSPORTE GUILHERME | km | R$ / km | CUSTO POR KM | IDA E VOLTA | TOTAL
| 30 | 1 | 30 | 60 | 60
PEDÁGIO |  |  |  |  | 14
| VALOR DA DIÁRIA | DIÁRIAS | HOTEL + REFEIÇÃO
DIÁRIA DA VISITA | 1000 | 1 | 450 |  | 1450
Total visita Guilherme |  |  |  |  | 1524
RESUMO | COEFICIENTE | VALOR TOTAL
Viagem de equipe para montagem aço 2 viagens | 4 | 248
Hospedagem | 0 | 0
Equipe | 4 | 5981.8182
Visita Guilherme | 2 | 3048
Custo Geral |  | 9277.8182
| 0 | #DIV/0!

## Plaqueamento Interno
Local saída da equipe SJC | 30 | km |  |  | AREA CASA | 0
Local da obra Mauá | 30 | km
Custo km rodado por Viagem | 0.8 |  |  |  | plaqueamento interno terreo | 1502.13 | m2 |  | plaqueamento interno 2o pav |  | 0 | m2
Custo total de ida | 24 |  |  |  | 1 homen | 50.071 |  |  | 1 homen |  | 0
Custo total volta | 24 |  |  |  | 2 homens | 25.0355 |  |  | 2 homens |  | 0
Custo pedágio ida e volta | 0 |  |  |  | 3 homens | 16.6903 |  |  | 3 homens |  | 0
Custo total | 48
[5 empty] | plaqueamento interno 3o pav | 0 | m2 |  | plaqueamento interno 4o pav |  | 0 | m2
HOSPEDAGEM airbnb | VALOR MENSAL | MESES DE OBRA | VALOR TOTAL PELA OBRA |  | 1 homen | 0 |  |  | 1 homen |  | 0
| 3500 | 0 | 0 |  | 2 homens | 0 |  |  | 2 homens |  | 0
Custo total |  |  | 0 |  | 3 homens | 0 |  |  | 3 homens |  | 0
| DIÁRIA | DIAS TRABALHADOS MÊS | SALÁRIO | REFEIÇÃO | TOTAL |  | 1502.13 | m2 |  | 16.6903
Engenheiro residente |  |  | 7000 | 780 | 7780
Encarregado |  |  | 5000 | 780 | 5780
Montador lider | 250 | 26 | 6500 | 780 | 7280
Montador | 180 | 26 | 4680 | 780 | 5460
Ajudante | 160 | 26 | 4160 | 780 | 4940
EQUIPE PARA OBRA
Engenheiro residente |  |  | 0.15 | 7780 | 1167
Encarregado |  |  | 0.5 | 5780 | 2890
Montador lider |  |  | 1 | 7280 | 7280
Montador |  |  | 1 | 5460 | 5460
Ajudante |  |  | 1 | 4940 | 4940
TOTAL MÊS |  |  |  |  | 21737
Total dia |  |  |  |  | 988.0455
TRANSPORTE GUILHERME | km | R$ / km | CUSTO POR KM | IDA E VOLTA | TOTAL
| 30 | 0.8 | 24 | 48 | 48
PEDÁGIO |  |  |  |  | 0
| VALOR DA DIÁRIA | DIÁRIAS
DIÁRIA DA VISITA | 500 | 1 |  |  | 500
Total visita Guilherme |  |  |  |  | 548
RESUMO | Nº DE VIAGENS | VALOR TOTAL
Viagem de equipe para montagem aço 2 viagens | 7 | 336
Hospedagem | 0 | 0
Equipe | 17 | 16796.7727
Visita Guilherme | 2 | 1096
Custo Geral |  | 18228.7727
| 1502.13 | 12.1353
caixa dágua 1
|  | comprimento paredes externas | altura | area externa (m²) | Area interna | Area total
|  |  | 2.7 | 0
|  |  | 2.7 | 0
|  |  | 2.7 | 0
|  |  | 2.7 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
caixa dágua 2
|  | comprimento paredes externas | altura | area externa (m²) | Area interna | Area total
|  |  | 2.7 | 0
|  |  | 2.7 | 0
|  |  | 2.7 | 0
|  |  | 2.7 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1º PAVIMENTO
|  | comprimento paredes internas | altura | area interna (m²) lado 1 | area interna (m²) lado 2 | Area total
|  | 31.48 | 3.1 | 97.588
|  | 31.48 | 3.1 | 97.588
|  | 112 | 3.1 | 347.2
|  | 48 | 3.1 | 148.8
|  | 29.66 | 3.1 | 91.946
|  | 32 | 3.1 | 99.2
882.322
[5 empty] | 0 | 882.322 | 970.5542 | 18 | 17469.9756
2º PAVIMENTO
|  | comprimento paredes internas | altura | area interna (m²) lado 1 | area interna (m²) lado 2 | Area total
|  |  | 3.1 | 0
|  |  | 3.1 | 0
|  |  | 3.1 | 0
|  |  | 3.1 | 0
|  |  | 3.1 | 0
|  |  | 3.1 | 0
|  |  | 3.1 | 0
|  |  | 3.1 | 0
|  |  | 3.1 | 0
|  |  | 3.1 | 0
|  |  | 3.1 | 0
|  |  | 3.1 | 0
|  |  | 3.1 | 0
|  |  | 3.1 | 0
|  |  | 3.1 | 0
|  |  | 3.1 | 0
|  |  | 3.1 | 0
|  |  | 3.1 | 0
|  |  | 3.1 | 0
|  |  | 3.1 | 0
|  |  | 3.1 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2o pavimento
|  | comprimento paredes externas | altura | area externa (m²) | Area interna | Area total
|  | 5.9 | 4 | 23.6
|  | 5.9 | 4 | 23.6
|  | 5.9 | 4 | 23.6
|  | 5.9 | 4 | 23.6
|  | 5.9 | 4 | 23.6 | 23.6
|  | 5.9 | 4 | 23.6 | 23.6
|  | 5.9 | 4 | 23.6 | 23.6
|  | 5.9 | 4 | 23.6 | 23.6
|  | 4 | 4 | 16
|  | 6.4 | 4 | 25.6
|  | 6.4 | 4 | 25.6 | 25.6
|  | 5.65 | 4 | 22.6
|  | 5.65 | 4 | 22.6 | 22.6
|  | 16.5 | 4 | 66
|  | 5.9 | 4 | 23.6
|  | 5.9 | 4 | 23.6
|  | 5.9 | 4 | 23.6
|  | 5.9 | 4 | 23.6
|  | 5.9 | 4 | 23.6 | 23.6
|  | 5.9 | 4 | 23.6 | 23.6
|  | 5.9 | 4 | 23.6 | 23.6
|  | 5.9 | 4 | 23.6 | 23.6
|  | 8.9 | 4 | 35.6
|  | 8.9 | 4 | 35.6
|  | 8.9 | 4 | 35.6
|  | 8.9 | 4 | 35.6
|  | 8.9 | 4 | 35.6
|  | 8.9 | 4 | 35.6
|  | 8.9 | 4 | 35.6
|  | 8.9 | 4 | 35.6
|  | 8.9 | 4 | 35.6
|  | 8.9 | 4 | 35.6
|  | 142.4 | 4 | 569.6
|  | 12.1 | 4 | 48.4
|  | 12.1 | 4 | 48.4 | 48.4
|  | 16.5 | 4 | 66 | 66
|  |  |  | 1644.4 | 351.4 | 1995.8
3o pavimento
|  | comprimento paredes externas | altura | area externa (m²) | Area interna | Area total
|  | 5.9 | 4 | 23.6
|  | 5.9 | 4 | 23.6
|  | 5.9 | 4 | 23.6
|  | 5.9 | 4 | 23.6
|  | 5.9 | 4 | 23.6 | 23.6
|  | 5.9 | 4 | 23.6 | 23.6
|  | 5.9 | 4 | 23.6 | 23.6
|  | 5.9 | 4 | 23.6 | 23.6
|  | 4 | 4 | 16
|  | 6.4 | 4 | 25.6
|  | 6.4 | 4 | 25.6 | 25.6
|  | 5.65 | 4 | 22.6
|  | 5.65 | 4 | 22.6 | 22.6
|  | 16.5 | 4 | 66
|  | 5.9 | 4 | 23.6
|  | 5.9 | 4 | 23.6
|  | 5.9 | 4 | 23.6
|  | 5.9 | 4 | 23.6
|  | 5.9 | 4 | 23.6 | 23.6
|  | 5.9 | 4 | 23.6 | 23.6
|  | 5.9 | 4 | 23.6 | 23.6
|  | 5.9 | 4 | 23.6 | 23.6
|  | 8.9 | 4 | 35.6
|  | 8.9 | 4 | 35.6
|  | 8.9 | 4 | 35.6
|  | 8.9 | 4 | 35.6
|  | 8.9 | 4 | 35.6
|  | 8.9 | 4 | 35.6
|  | 8.9 | 4 | 35.6
|  | 8.9 | 4 | 35.6
|  | 8.9 | 4 | 35.6
|  | 8.9 | 4 | 35.6
|  | 142.4 | 4 | 569.6
|  | 12.1 | 4 | 48.4
|  | 12.1 | 4 | 48.4 | 48.4
|  | 16.5 | 4 | 66 | 66
|  |  |  | 1644.4 | 351.4 | 1995.8
4o pavimento
|  | comprimento paredes externas | altura | area externa (m²) | Area interna | Area total
|  | 4.2 | 4 | 16.8
|  | 4.2 | 4 | 16.8 | 16.8
|  | 8.9 | 4 | 35.6
|  | 8.9 | 4 | 35.6 | 35.6
|  | 4.2 | 4 | 16.8
|  | 4.2 | 4 | 16.8 | 16.8
|  | 8.9 | 4 | 35.6
|  | 8.9 | 4 | 35.6 | 35.6
|  | 2.385 | 4 | 9.54
|  | 6 | 4 | 24 | 24
|  | 6 | 4 | 24 | 24
|  | 14.45 | 4 | 57.8 | 57.8
|  | 14.45 | 4 | 57.8 | 57.8
|  | 6 | 4 | 24 | 24
|  | 10 | 4 | 40 | 40
|  | 6.55 | 4 | 26.2 | 26.2
|  | 6.55 | 4 | 26.2
|  | 12.35 | 4 | 49.4
|  | 12.35 | 4 | 49.4 | 49.4
|  | 7.6 | 4 | 30.4 | 30.4
|  | 4.6 | 4 | 18.4 | 18.4
|  | 12.35 | 4 | 49.4 | 49.4
|  | 12.35 | 4 | 49.4
|  | 5 | 4 | 20
|  | 5.9 | 4 | 23.6
|  | 5.9 | 4 | 23.6 | 23.6
|  | 5 | 4 | 20 | 20
|  |  |  | 832.74 | 549.8 | 1382.54

## Plaqueamento Externo
Local saída da equipe SJC | 30 | km |  |  | AREA CASA | 0
Local da obra Mauá | 30 | km
Custo km rodado por Viagem | 0.8 |  |  |  | plaqueamento interno | 526.61 | m2
Custo total de ida | 24 |  |  |  | 1 homen | 17.5537
Custo total volta | 24 |  |  |  | 2 homens | 8.7768
Custo pedágio ida e volta | 0 |  |  |  | 3 homens | 5.8512
Custo total | 48
[5 empty] | plaqueamento fachada | 0 | m2
HOSPEDAGEM airbnb | VALOR MENSAL | MESES DE OBRA | VALOR TOTAL PELA OBRA |  | 1 homen | 0 | 0
| 3500 | 0 | 0 |  | 2 homens | 0 | 0
Custo total |  |  | 0 |  | 3 homens | 0 | 0
| DIÁRIA | DIAS TRABALHADOS MÊS | SALÁRIO | REFEIÇÃO | TOTAL
Engenheiro residente |  |  | 7000 | 572 | 7572
Encarregado |  |  | 5000 | 572 | 5572
Montador lider | 250 | 26 | 6500 | 572 | 7072
Montador | 180 | 26 | 4680 | 572 | 5252
Ajudante | 160 | 26 | 4160 | 572 | 4732
EQUIPE PARA OBRA
Engenheiro residente |  |  | 0.3 | 7572 | 2271.6
Encarregado |  |  | 0.5 | 5572 | 2786
Montador lider |  |  | 1 | 7072 | 7072
Montador |  |  | 1 | 5252 | 5252
Ajudante |  |  | 1 | 4732 | 4732
TOTAL MÊS |  |  |  |  | 22113.6
Total dia |  |  |  |  | 1005.1636
TRANSPORTE GUILHERME | km | R$ / km | CUSTO POR KM | IDA E VOLTA | TOTAL
| 30 | 0.8 | 24 | 48 | 48
PEDÁGIO |  |  |  |  | 0
| VALOR DA DIÁRIA | DIÁRIAS
DIÁRIA DA VISITA | 500 | 1 |  |  | 500
Total visita Guilherme |  |  |  |  | 548
RESUMO | Nº DE VIAGENS | VALOR TOTAL
Viagem de equipe para montagem aço 2 viagens | 3 | 144
Hospedagem | 0 | 0
Equipe | 20 | 20103.2727 |  | BASE COALT | 0 | 0
Visita Guilherme | 2 | 1096 |  |  | 129.2 | 129.2 | 3876
Custo Geral |  | 21343.2727 |  |  | 348 | 20880
| 526.61 | 40.5296
caixa dágua 1
|  | comprimento paredes externas | altura | area externa (m²) | Area interna | Area total
|  | 0 | 2.7 | 0
|  | 0 | 2.7 | 0
|  | 0 | 2.7 | 0
|  | 0 | 2.7 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
caixa dágua 2
|  | comprimento paredes externas | altura | area externa (m²) | Area interna | Area total
|  | 0 | 2.7 | 0
|  | 0 | 2.7 | 0
|  | 0 | 2.7 | 0
|  | 0 | 2.7 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
laje cobertura
|  | comprimento paredes internas | altura | area interna (m²) lado 1 | area interna (m²) lado 2 | Area total
|  | 0 | 2.8 | 0 | 0
|  | 0 | 2.8 | 0 | 0
|  | 0 | 2.8 | 0 | 0
|  | 0 | 2.8 | 0 | 0
|  | 0 | 2.8 | 0 | 0
|  | 0 | 2.8 | 0 | 0
|  | 0 | 2.8 | 0 | 0
|  | 0 | 2.8 | 0 | 0
|  | 0 | 2.8 | 0 | 0
|  | 0 | 2.8 | 0 | 0
|  | 0 | 2.8 | 0 | 0
|  | 0 | 2.8 | 0 | 0
|  | 0 | 2.8 | 0 | 0
|  | 0 | 2.8 | 0 | 0
|  | 0 | 2.8 | 0 | 0
| * | 0 | 2.8 | 0 | 0
| * | 0 | 2.8 | 0 | 0
| * | 0 | 2.8 | 0 | 0
| * | 0 | 2.8 | 0 | 0
| * | 0 | 2.8 | 0 | 0
| * | 0 | 2.8 | 0 | 0
| * | 0 | 2.8 | 0 | 0
| * | 0 | 2.8 | 0 | 0
| * | 0 | 2.8 | 0 | 0
| * | 0 | 2.8 | 0 | 0
| * | 0 | 2.8 | 0 | 0
|  | 0 | 2.8 | 0 | 0
|  | 0 | 2.8 | 0 | 0
|  | 0 | 2.8 | 0 | 0
|  | 0 | 2.8 | 0 | 0
|  | 0 | 2.8 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
piso terreo
|  | comprimento paredes internas | altura | area interna (m²) lado 1 | area interna (m²) lado 2 | Area total
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  | 3.25 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
fachada
|  | comprimento paredes externas | altura | area externa (m²) | Area interna | Area total
|  | 41 | 16.5 | 676.5
|  | 41 | 16.5 | 676.5
|  | 30.5 | 16.5 | 503.25
|  | 30.5 | 16.5 | 503.25
|  |  | 16.5 | 0
|  |  | 16.5 | 0
|  |  | 16.5 | 0
|  |  | 16.5 | 0
|  |  | 16.5 | 0
|  |  | 16.5 | 0
|  |  | 16.5 | 0
|  |  | 16.5 | 0
|  |  | 16.5 | 0
|  |  | 16.5 | 0
|  |  | 16.5 | 0
|  |  | 16.5 | 0
|  |  | 16.5 | 0
|  |  | 16.5 | 0
|  |  |  | 2359.5 | 0 | 2359.5

## Revestimento
Local saída da equipe SJC | 0 | km
Local da obra Mauá | 0 | km
Custo km rodado por Viagem | 0.8
Custo total de ida | 0
Custo total volta | 0
Custo pedágio ida e volta | 183.2
Custo total | 183.2
HOSPEDAGEM airbnb | VALOR MENSAL | MESES DE OBRA | VALOR TOTAL PELA OBRA
| 3500 | 0.5 | 1750
Custo total |  |  | 1750
| DIÁRIA | DIAS TRABALHADOS MÊS | SALÁRIO | REFEIÇÃO | TOTAL
Engenheiro residente |  |  | 4500 | 1100 | 5600
Encarregado |  |  | 10000 | 1100 | 11100
Montador lider | 180 | 22 | 3960 | 1500 | 5460
Montador | 160 | 22 | 3520 | 1500 | 5020
Ajudante | 120 | 22 | 2640 | 1500 | 4140
EQUIPE PARA OBRA
Engenheiro residente |  |  | 0.8 | 5600 | 4480
Encarregado |  |  | 0.7 | 11100 | 7770
Montador lider
Montador
Ajudante
TOTAL MÊS |  |  |  |  | 12250
Total dia |  |  |  |  | 556.8182
TRANSPORTE GUILHERME | km | R$ / km | CUSTO POR KM | IDA E VOLTA | TOTAL
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0
PEDÁGIO |  |  |  |  | 183.2
| VALOR DA DIÁRIA | DIÁRIAS
DIÁRIA DA VISITA | 1000 | 2 |  |  | 2000
Total visita Guilherme |  |  |  |  | 2183.2
RESUMO | Nº DE VIAGENS | VALOR TOTAL
Viagem de equipe para montagem aço 2 viagens | 2 | 366.4
Hospedagem | 0.5 | 1750
Equipe | 1.5 | 18375
Visita Guilherme | 1 | 2183.2
Custo Geral |  | 22674.6
| 360 | 62.985
Piso | 60 | 360 | 21600
transporte |  |  | 366.4
1750
2183.2
|  |  | 25899.6 | 71.9433
Levantamento piso
| 1° pav | 272.28 | m²
| 2° pav | 105.29 | m²
| Total | 377.57 | m²
| Valor M.O por m² | 30
Valor Material por m²
| Valor final M.O. | 11327.1
| Valor final Material | 0
Levantamento azulejo
| WC Maculino (1° pav) | 10.22 | 3.1 | 31.682
| WC Feminino (1° pav) | 10.22 | 3.1 | 31.682
| WC Maculino (térreo) | 11.2 | 3.1 | 34.72
| WC Feminino (térreo) | 10.62 | 3.1 | 32.922
| Vestiário | 17.3 | 3.1 | 53.63
| Cozinha | 9.13 | 3.1 | 28.303
212.939

## Muro
Local saída da equipe SJC | 0 | km |  |  | AREA CASA | 193.17
Local da obra Mauá | 0 | km |  |  | Numero de casas | 1
Custo km rodado por Viagem | 0.8 |  |  |  | Metragem total | 193.17 | m2
Custo total de ida | 0
Custo total volta | 0
Custo pedágio ida e volta | 183.2
Custo total | 183.2
HOSPEDAGEM airbnb | VALOR MENSAL | MESES DE OBRA | VALOR TOTAL PELA OBRA
| 0 | 1 | 0
Custo total |  |  | 0
| DIÁRIA | DIAS TRABALHADOS MÊS | SALÁRIO | REFEIÇÃO | TOTAL
Engenheiro residente |  |  | 7500 | 1100 | 8600
Encarregado |  |  | 5500 | 1100 | 6600
Pedreiro | 150 | 22 | 3300 | 1500 | 4800
Meio Oficial | 120 | 22 | 2640 | 1500 | 4140
Ajudante | 100 | 22 | 2200 | 1500 | 3700
EQUIPE PARA OBRA
Engenheiro residente |  |  | 0 | 8600 | 0
Encarregado |  |  | 0 | 6600 | 0
Pedreiro |  |  | 3 | 4800 | 14400
Meio Oficial |  |  | 1 | 4140 | 4140
Ajudante |  |  | 2 | 3700 | 7400
TOTAL MÊS |  |  |  |  | 25940
Total dia |  |  |  |  | 1179.0909
TRANSPORTE GUILHERME | km | R$ / km | CUSTO POR KM | IDA E VOLTA | TOTAL
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0
PEDÁGIO |  |  |  |  | 183.2
| VALOR DA DIÁRIA | DIÁRIAS | HOTEL + REFEIÇÃO
DIÁRIA DA VISITA | 1000 | 1 | 450 |  | 1450
Total visita Guilherme |  |  |  |  | 1633.2
RESUMO | COEFICIENTE | VALOR TOTAL
Viagem de equipe para montagem aço 2 viagens | 15 | 2748
Hospedagem | 0 | 0
Equipe | 17 | 20044.5455
Visita Guilherme | 1 | 1633.2
Custo Geral | 0 | 24425.7455
| 193.17 | 126.4469
[5 empty] | 113 | 0.8 | 90.4 | m2
120
Area Radier m² | 193 | 35 | 6755
Frete para ferramentas km rodado | 1000 | 2 | 2000 |  |  |  | 10848
Hospedagem |  |  | 3500
36680.7455
189.8884

## Instalação Portas
Local saída da equipe SJC | 0 | km |  |  | AREA CASA | 230
Local da obra Mauá | 0 | km
Custo km rodado por Viagem | 0.8
Custo total de ida | 0
Custo total volta | 0
Custo pedágio ida e volta | 183.2
Custo total | 183.2
HOSPEDAGEM airbnb | VALOR MENSAL | MESES DE OBRA | VALOR TOTAL PELA OBRA
| 3500 | 0.4 | 1400
Custo total |  |  | 1400
| DIÁRIA | Portas por dia | SALÁRIO | REFEIÇÃO | TOTAL
Engenheiro residente |  |  | 7500 | 1100 | 8600
Encarregado |  |  | 10000 | 1100 | 11100
Instalador porta | 35 | 8 | 280 | 1500 | 1780
Ajudante
EQUIPE PARA OBRA
Empreitada | 27 portas | 3.375 | dias finaliza
| 27 portas | 45 |  |  | 1215
TOTAL MÊS |  |  |  |  | 1215
Total dia |  |  |  |  | 55.2273
TRANSPORTE GUILHERME | km | R$ / km | CUSTO POR KM | IDA E VOLTA | TOTAL
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0
PEDÁGIO |  |  |  |  | 183.2
| VALOR DA DIÁRIA | DIÁRIAS
DIÁRIA DA VISITA | 1000 | 1 |  |  | 1000
Total visita Guilherme |  |  |  |  | 1183.2
RESUMO | Nº DE VIAGENS | VALOR TOTAL
Viagem de equipe para montagem aço 2 viagens | 1 | 183.2
Hospedagem | 0.4 | 1400
Equipe | 1 | 1215
Visita Guilherme | 0.3 | 354.96
Custo Geral |  | 3153.16
| 27 | 116.7837

## Pintura
Local saída da equipe SJC | 0 | km
Local da obra Mauá | 0 | km
Custo km rodado por Viagem | 0.8
Custo total de ida | 0
Custo total volta | 0
Custo pedágio ida e volta | 183.2
Custo total | 183.2
HOSPEDAGEM airbnb | VALOR MENSAL | MESES DE OBRA | VALOR TOTAL PELA OBRA
| 3500 | 1 | 3500
Custo total |  |  | 3500
| DIÁRIA | Portas por dia | SALÁRIO | REFEIÇÃO | TOTAL
Engenheiro residente |  |  | 7500 | 1100 | 8600
Encarregado |  |  | 10000 | 1100 | 11100
Instalador porta | 35 | 8 | 280 | 1500 | 1780
Ajudante
EQUIPE PARA OBRA
Empreitada | 27 portas | 3.375 | dias finaliza
| 27 portas | 45 |  |  | 35000
TOTAL MÊS |  |  |  |  | 35000
Total dia |  |  |  |  | 1590.9091
TRANSPORTE GUILHERME | km | R$ / km | CUSTO POR KM | IDA E VOLTA | TOTAL
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0
PEDÁGIO |  |  |  |  | 183.2
| VALOR DA DIÁRIA | DIÁRIAS
DIÁRIA DA VISITA | 1000 | 1 |  |  | 1000
Total visita Guilherme |  |  |  |  | 1183.2
RESUMO | Nº DE VIAGENS | VALOR TOTAL
Viagem de equipe para montagem aço 2 viagens | 2 | 366.4
Hospedagem | 1 | 3500
Equipe | 1 | 35000
Visita Guilherme | 0.3 | 354.96
Custo Geral |  | 39221.36
| 360 | 108.9482

## Instalações
Instalações Hidráulicas |  | Valor total M.O | 2500
|  | Valor total Material | 4275
Bacia Sanitária | 8 | 890 | Instalações Hidráulicas Vereda
Bacia Sanitária PNE | 1 | 1000 | Custo M.O | 15000
Cuba banheiros | 11 | 600 | Custo Material | 13000
Cuba banheiros PNE | 1 | 375
Torneira banheiros PNE | 1 | 130 | m² | 169.5426
Barra de apoio PNE | 2 | 200 | Valor por m² (M.O.) | 88.4733
Cuba inox | 1 | 750 | Valor por m² (Material) | 76.6769
Torneira banheiros e cozinha | 12 | 150
Tanque | 1 | 180 | Valor M.O. | 0
|  | 4275 | Valor Material | 0
Instalação Louças e metais |  | 2500
não sei qual pode ser esse valor
Instalações Elétricas |  | Valor total M.O | 0
|  | Valor total Material | 0
Instalações Elétricas Vereda
Custo M.O |  | 10000
Custo Material |  | 18000
m² |  | 169.5426
Valor por m² (M.O.) |  | 58.9822
Valor por m² (Material) |  | 106.168
Valor M.O. |  | 0
Valor Material |  | 0

## PROJETO (hidden)
Planilha de formação de preço de venda de serviços
Custo de mão de obra
| Descrição | ENGENHEIRO JR. | ENGENHEIRO PL. | ENGENHEIRO SR. | GERENTE PROJ. | SUPERVISOR | DESENHISTA
Resp.: Renan Ruiz | Salário médio | 9150 | 12250 | 15400 | 6420 | 6420 | 5100
Criação: Maio-2021 | Custo CLT mensal | 17019 | 22785 | 28644 | 11941.2 | 11941.2 | 9486
Última revisão: 26/05/2021 | Custo CLT por hora | 77.3591 | 103.5682 | 130.2 | 54.2782 | 54.2782 | 43.1182
Adicional de hora extra |  |  |  | Impostos | Custo administrativo | Horas trabalhadas por dia | Refeição
Sábados | Dom. e fer. | Noturno
0% | 0% | 0% |  | 12.9% | 8% | 8.75 | 22
ART |  |  |  | Margem sobre HHT da Fundamentos | Margem líquida global = 25% | Deslocamento (Valores unitários)
Até R$ 8.000,00 | Até R$ 15.000,00 | Acima de R$ 15.000,00 |  |  |  | Próprio (por km) | Diária (Básico) | Diária (Completo) | Extras (por Km) | Park (Diária) | Aéreo
88.78 | 155.38 | 233.94 |  | 69% | #DIV/0! | 1.36 | 125 | 175 | 1 | 25 | 500
Mão de obra
Descrição | Normal | Normal | Normal | Normal
ENGENHEIRO JR.
ENGENHEIRO PL.
ENGENHEIRO SR.
GERENTE PROJ.
SUPERVISOR | [5 empty] | Deslocamento (Proposta)
PROJETISTA | [5 empty] | Tipo | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | Km (ida e volta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Tempo (ida e volta) | 0
[9 empty] | Terceiros | Outros | Deslocamento / hospedagem e refeição
[6 empty] | Hospedagem (Valor unitário) | Hospedagem (Proposta) | Emitir ART
Horas a trabalhar | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Dias à trabalhar | [5 empty] | 125 | FALSE | FALSE | 30% | 30% | 30%
Cálculo do preço de venda - Custos
Descrição | Horas normais | Horas extras - 60% | Horas extras - 100% | Horas noturnas | Deslocamento | Hospedagem | Refeições | Equipamentos | Terceiros | Outros | ART
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENGENHEIRO JR. | 0 | 0 | 0 | 0 | Próprio
ENGENHEIRO PL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Custo adm. | Custo (Mão de obra) | Custo (Demais) | Total de custo | Total de venda
ENGENHEIRO SR. | 0 | 0 | 0 | 0 | Alugado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GERENTE PROJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUPERVISOR | 0 | 0 | 0 | 0 | Estacionamento |  | Imposto (R$) | Lucro (R$) | Imposto (%) | Lucro / Custo (%) | Lucro / Venda (%)
DESENHISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | Aéreo
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Observações
| 0 | 0 | 0 | 0 | Tempo
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Véiculo próprio
Alugado - Básico
Alugado - Completo
Estacionamento
Aéreo (Qtd de desl.)
Note on L17: Valor por passagem e por trecho. Se cotar ida e volta, dividir o valor por 2!
Note on L27: Qtd de deslocamento é considerado a ida e a volta.
Note on L36: Renan Ferreira: 3 ART's para os projetos: Fundações, Estrutura metálica e muro

## TOPOGRAFIA (hidden)
Planilha de formação de preço de venda de serviços
Custo de mão de obra
| Descrição | ENGENHEIRO JR. | ENGENHEIRO PL. | ENGENHEIRO SR. | GERENTE PROJ. | SUPERVISOR | DESENHISTA | TOPÓGRAFO | AJUDANTE TOPOGRAFIA
Resp.: Renan Ruiz | Salário médio | 9150 | 12250 | 15400 | 6420 | 6420 | 5100 | 3400 | 2100
Criação: Maio-2021 | Custo CLT mensal | 17019 | 22785 | 28644 | 11941.2 | 11941.2 | 9486 | 6324 | 3906
Última revisão: 26/05/2021 | Custo CLT por hora | 77.3591 | 103.5682 | 130.2 | 54.2782 | 54.2782 | 43.1182 | 28.7455 | 17.7545
Adicional de hora extra |  |  |  | Impostos | Custo administrativo | Horas trabalhadas por dia | Refeição
Sábados | Dom. e fer. | Noturno
60% | 100% | 20% |  | 12.9% | 8% | 8.75 | 22
ART |  |  |  | Margem sobre HHT da Fundamentos | Margem líquida global = 25% | Deslocamento (Valores unitários)
Até R$ 8.000,00 | Até R$ 15.000,00 | Acima de R$ 15.000,00 |  |  |  | Próprio (por km) | Diária (Básico) | Diária (Completo) | Extras (por Km) | Park (Diária) | Aéreo
88.78 | 155.38 | 233.94 |  | 80% | #DIV/0! | 1.36 | 125 | 175 | 1 | 25 | 500
Mão de obra
Descrição | Normal | Sáb. ou após 18h | Dom. e Fer. | Noturno
ENGENHEIRO JR.
ENGENHEIRO PL.
ENGENHEIRO SR.
GERENTE PROJ.
SUPERVISOR | [5 empty] | Deslocamento (Proposta)
DESENHISTA | [5 empty] | Tipo | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
TOPÓGRAFO | [5 empty] | Km (ida e volta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AJUDANTE TOPOGRAFIA | [5 empty] | Tempo (ida e volta) | 0
[9 empty] | Terceiros | Outros | Deslocamento / hospedagem e refeição
[6 empty] | Hospedagem (Valor unitário) | Hospedagem (Proposta) | Emitir ART
Horas a trabalhar | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Dias à trabalhar | [5 empty] | 125 | FALSE | FALSE | 30% | 30% | 30%
Cálculo do preço de venda - Custos
Descrição | Horas normais | Horas extras - 60% | Horas extras - 100% | Horas noturnas | Deslocamento | Hospedagem | Refeições | Equipamentos | Terceiros | Outros | ART
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENGENHEIRO JR. | 0 | 0 | 0 | 0 | Próprio
ENGENHEIRO PL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Custo adm. | Custo (Mão de obra) | Custo (Demais) | Total de custo | Total de venda
ENGENHEIRO SR. | 0 | 0 | 0 | 0 | Alugado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GERENTE PROJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUPERVISOR | 0 | 0 | 0 | 0 | Estacionamento |  | Imposto (R$) | Lucro (R$) | Imposto (%) | Lucro / Custo (%) | Lucro / Venda (%)
DESENHISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOPÓGRAFO | 0 | 0 | 0 | 0 | Aéreo
AJUDANTE TOPOGRAFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Observações
| 0 | 0 | 0 | 0 | Tempo
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Véiculo próprio
Alugado - Básico
Alugado - Completo
Estacionamento
Aéreo (Qtd de desl.)
Note on L17: Valor por passagem e por trecho. Se cotar ida e volta, dividir o valor por 2!
Note on L27: Qtd de deslocamento é considerado a ida e a volta.