## Gerenciamento Custo
ITEM | TIPO | VALOR ORÇADO VENDA |  | VALOR ORÇADO CUSTO |  | VALOR PREVISTO |  | VALOR REALIZADO |  | VALOR A REALIZAR |  | SALDO | MARGEM Venda X Custo | MARGEM Custo X Realizado | MARGEM Venda X Realizado | TOTAL PAGO | FAT DIRETO | FALTA PAGAR
Estrutura em Aço Galvanizado a frio (LSF) Z275 para área de cobertura e muretas. + Estrutura do telhado Incluso todos os insumos como fixações, parafusos, etc. | Material | 441794 | 701624.51 | 416647.37 | 557172.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 416647.37 | 25146.63 | 416647.37 | 441794 | 5132 | 1004567.74 | #REF!
| Mão de obra | 259830.51 |  | 140525 | [7 empty] | 140525 | 119305.51 | 140525 | 259830.51
Pintura do aço estrutural LSF do telhado. | Material | 0 | 69584.75 | 0 | 37633.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9882 | 4750 | -14632
| Mão de obra | 69584.75 |  | 37633.75 | [7 empty] | 37633.75 | 31951 | 37633.75 | 69584.75
Pintura e fornecimento de material Stain em portão de Pinus fornecido pelo cliente. | Material | 161000 | 170550.85 | 5116 | 10232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5116 | 155884 | 5116 | 161000 | 0 | 994685.74 | -994685.74
| Mão de obra | 9550.85 |  | 5116 | [7 empty] | 5116 | 4434.85 | 5116 | 9550.85
Execução de Portão em Pinus - Sendo 2 por baia e fornecimento das madeiras pelo cliente.Trilho para portão, 1 por baia | Material | 7500 | 35974.58 | 6000 | 22800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 1500 | 6000 | 7500 | #REF! | #REF! | #REF!
| Mão de obra | 28474.58 |  | 16800 | [7 empty] | 16800 | 11674.58 | 16800 | 28474.58
Fechamento em placas cimenticias na parte interna das baias incluindo tratamento de superfície com basecoat. | Material | 0 | 68644.07 | 0 | 40500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Mão de obra | 68644.07 |  | 40500 | [7 empty] | 40500 | 28144.07 | 40500 | 68644.07
Fechamento em reguas de pinus nas paredes externas das baias - Fornecimento da madeira pelo cliente. | Material | 0 | 50338.98 | 0 | 29700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Mão de obra | 50338.98 |  | 29700 | [7 empty] | 29700 | 20638.98 | 29700 | 50338.98
Pintura dos fechamentos internos em placas cimentícias com acabamento em cimento queimado. | Material | 0 | 68644.07 | 0 | 40500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Mão de obra | 68644.07 |  | 40500 | [7 empty] | 40500 | 28144.07 | 40500 | 68644.07
Pintura em Stain das paredes externas em reguas de pinus. | Material | 1000 | 34559.32 | 800 | 20600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 800 | 200 | 800 | 1000 | #REF! | #REF! | #REF!
| Mão de obra | 33559.32 |  | 19800 | [7 empty] | 19800 | 13759.32 | 19800 | 33559.32
Estruturação e verticalização de Pilares roliços de tronco de eucalipto para apoio da estrutura LSF incluindo sapatas e concreto armado | Material | 0 | 30816.64 | 0 | 18181.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Mão de obra | 30816.64 |  | 18181.82 | [7 empty] | 18181.82 | 12634.82 | 18181.82 | 30816.64
Execução de 02 corredores de passagem com 2 metros de largura cada em concreto desempenado camurçado, incluso concreto, no perímetro das baias. | Material | 70680 | 96120.68 | 56544 | 71554 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56544 | 14136 | 56544 | 70680 | #REF! | #REF! | #REF!
| Mão de obra | 25440.68 |  | 15010 | [7 empty] | 15010 | 10430.68 | 15010 | 25440.68
Revestimento em pedra moledo em pilares em até 1m de altura | Material | 0 | 15593.22 | 0 | 9200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Mão de obra | 15593.22 |  | 9200 | [7 empty] | 9200 | 6393.22 | 9200 | 15593.22
Instalação de um ponto de luz em cada baia e um ponto de luz em cada pilar de eucalipto. (O fornecimento das luminárias pelo cliente) | Material | 8637.5 | 19654.45 | 6910 | 13410 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6910 | 1727.5 | 6910 | 8637.5 | #REF! | #REF! | #REF!
| Mão de obra | 11016.95 |  | 6500 | [7 empty] | 6500 | 4516.95 | 6500 | 11016.95
Instalação de telha Shingle | Material | 0 | 168991.53 | 0 | 99705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Mão de obra | 168991.53 |  | 99705 | [7 empty] | 99705 | 69286.53 | 99705 | 168991.53
Execução de cercado em todas a baias com 2 réguas de tábua e pilares de 12x12cm - fornecimento das réguas de tábua e pilares pelo cliente e fixadores pela VEKS Engenharia. | Material | 3000 | 21305.08 | 2400 | 13200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2400 | 600 | 2400 | 3000 | #REF! | #REF! | #REF!
| Mão de obra | 18305.08 |  | 10800 | [7 empty] | 10800 | 7505.08 | 10800 | 18305.08
Pintura em Stain do cercado das baias. | Material | 24000 | 40271.19 | 800 | 10400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 800 | 23200 | 800 | 24000 | #REF! | #REF! | #REF!
| Mão de obra | 16271.19 |  | 9600 | [7 empty] | 9600 | 6671.19 | 9600 | 16271.19
Execução de um ponto hidraulico por baia para bebedouro | Material | 1083.88 | 5151.68 | 867.1 | 3267.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 867.1 | 216.78 | 867.1 | 1083.88 | #REF! | #REF! | #REF!
| Mão de obra | 4067.8 |  | 2400 | [7 empty] | 2400 | 1667.8 | 2400 | 4067.8
Execução de casa de gourmet apoio -Projeto de Fundação e Projeto LSF -Fundação -Aço engenheirado -Fechamento interno e externo -Forro -Elétrica -Hidraulico -Pintura de madeira em Stain | Material | 67079.49 | 122971.16 | 52322 | 92564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52322 | 14757.49 | 52322 | 67079.49 | #REF! | #REF! | #REF!
| Mão de obra | 55891.67 |  | 40242 | [7 empty] | 40242 | 15649.67 | 40242 | 55891.67
Projetos de Fundação, LSF e Metalica pesada |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | -9500 | 0 | -4750 | -4750
Custo de equipe de gerenciamento em campo (Logistica) | [7 empty] | 382 | 382 | 0 | 0 | -382 | 0 | 0 | 0
Custos equipe (alimentação + transporte + outros) | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 1505613.76 |  | 1004567.74 |  | 0 |  | 5132 |  | 4750 |  | -9882 | 0 | -4750 | -4750

## PROPOSTA (hidden)
CUSTO |  |  | VENDA
MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
331345.5 | 153300 | 484645.5 | 441794 | 259830.51 | 701624.51
0 | 41055 | 41055 | 0 | 69584.75 | 69584.75
128800 | 5635 | 134435 | 161000 | 9550.85 | 170550.85
6000 | 16800 | 22800 | 7500 | 28474.58 | 35974.58
0 | 40500 | 40500 | 0 | 68644.07 | 68644.07
0 | 29700 | 29700 | 0 | 50338.98 | 50338.98
0 | 40500 | 40500 | 0 | 68644.07 | 68644.07
800 | 19800 | 20600 | 1000 | 33559.32 | 34559.32
0 | 18181.82 | 18181.82 | 0 | 30816.64 | 30816.64
56544 | 15010 | 71554 | 70680 | 25440.68 | 96120.68
0 | 9200 | 9200 | 0 | 15593.22 | 15593.22
6910 | 6500 | 13410 | 8637.5 | 11016.95 | 19654.45
0 | 99705 | 99705 | 0 | 168991.53 | 168991.53
2400 | 10800 | 13200 | 3000 | 18305.08 | 21305.08
800 | 9600 | 10400 | 24000 | 16271.19 | 40271.19
867.1 | 2400 | 3267.1 | 1083.88 | 4067.8 | 5151.68
52322 | 40242 | 92564 | 67079.49 | 55891.67 | 122971.16

## Resumo
RESUMO CUSTOS
TIPO | VALOR
TOTAL PROPOSTA ORÇ. | 1505613.76 | 0 |  |  | Entrada 12/06 | 5% | 75280.688 | 665526.192
VALOR CUSTO ORÇ. | 1004567.74 | 0 |  |  | Entrada 16/06 | 15% | 225842.064
TOTAL REALIZADO | 5132 | 0 |  |  | Medição 1 - 10/07 | 25% | 376403.44
TOTAL A REALIZAR | 4750 | 0 |  |  | Medição 2 - 10/08 | 20% | 301122.752
CUSTO REAL DA OBRA | 9882 |  |  |  | Medição 3 - 10/09 | 20% | 301122.752
VERBA DISPONIVEL | 994685.74 |  |  |  | Medição 4 - 05/10 | 10% | 150561.376
[5 empty] | Medição 5 - 20/11 | 5% | 75280.688
FATURAMENTO DIRETO | 0 |  |  |  |  | 100% | 1505613.76
VALOR RECEBIDO | 301122.752
VALOR A RECEBER | 1204491.008
MARGEM PREVISTA
MARGEM LIQUIDA | 253967.8027 |  | 16.87% | 72562.2293
ADMINISTRAÇÃO | 155078.2173 |  | 10.3% | 44308.0621
EMPRESTIMO | 56000 |  | 3.719% | 16000
MARGEM REAL
LUCRO LIQUIDO | 1340653.5427 |  | 89.04% | 446884.5142
ADMINISTRAÇÃO | 155078.2173 |  | 10.3% | 51692.7391
IMPOSTOS
TOTAL PROJETADO | 36000
Mês 06 | 12000
Mês 07
Mês 08
Mês 09

## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO — POR ETAPA (reorganizado da aba Previsao)
Mesmos custos da Previsao, ordenados por sequência de obra (EAP) em vez de por mês. Veks = desembolso Veks · Fat = faturamento direto.
Etapa / Item | Veks (R$) | Fat Direto (R$) | Total (R$) | % | jun |  | jul |  | ago |  | set |  | out |  |  | Resumo mês
[5 empty] | Veks | Fat Direto | Veks | Fat Direto | Veks | Fat Direto | Veks | Fat Direto | Veks | Fat Direto | 1505613.76 | Item | jun | jul | ago | set | out | Nov | Total
Preliminares e projetos | 51159.69 | 0 | 51159.69 | 3.398% | 46409.69 | 0 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % | 20% | 30% | 20% | 20% | 5% | 5% | 100%
CUSTOS EXTERNOS | 34219.69 |  | 34219.69 | 2.273% | 34219.69 | [10 empty] | MEDIÇÕES | 301122.752 | 451684.128 | 301122.752 | 301122.752 | 75280.688 | 75280.688 | 1505613.76
PROJETOS | 9500 |  | 9500 | 0.631% | 4750 |  | 4750 | [8 empty] | ENTRADA | 301122.752 | 181221.0938 | 127003.9871 | 127003.9871 | 65117.7951 | 65117.7951
TOPOGRAFO | 3000 |  | 3000 | 0.1993% | 3000
ASO FUNC. | 3000 |  | 3000 | 0.1993% | 3000
PGR ¦ PCMSO | 1440 |  | 1440 | 0.09564% | 1440 | [10 empty] | CAIXA INICIAL | 301122.752 | 341994.1558 | 267658.1429 | 213802.1301 | 115379.9252 | 65627.7203
Fundação | 68100 | 87882.64 | 155982.64 | 10.36% | 26940 | 0 | 35280 | 87882.64 | 5880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CAIXA FINAL | 160773.062 | 140654.1558 | 86798.1429 | 50262.1301 | 509.9252 | 65627.7203
M.O FUNDAÇÃO | 58800 |  | 58800 | 3.905% | 17640 |  | 35280 |  | 5880
MATERIAL FUNDAÇÃO - FERRAGEM | 0 | 47882.64 | 47882.64 | 3.18% |  |  |  | 47882.64 | [7 empty] | GASTO VEKS | 140349.69 | 201340 | 180860 | 163540 | 114870 | 0 | 1351734.33
MATERIAL FUNDAÇÃO |  | 40000 | 40000 | 2.657% |  |  |  | 40000 | [7 empty] | FAT DIRETO | 0 | 242179.9733 | 154297.3333 | 154297.3333 | 0
RETROESCAVADEIRA | 3800 |  | 3800 | 0.2524% | 3800 | [11 empty] | 0 | 28283.0609 | 19821.4315 | 19821.4315 | 10162.8929 | 10162.8929
MUNCK | 3000 |  | 3000 | 0.1993% | 3000 | [10 empty] | Resumo mês Item: IMPOSTO
PERFURATRIZ | 2500 |  | 2500 | 0.166% | 2500
Estrutura metálica (cobertura) | 0 | 332892 | 332892 | 22.11% | 0 | 0 | 0 | 110964 | 0 | 110964 | 0 | 110964 | 0 | 0 |  | Resumo mês Item: % IMPOSTOS
M.O ESTRUTURA METALICA COB. |  | 172320 | 172320 | 11.45% |  |  |  | 57440 |  | 57440 |  | 57440 |  |  |  | Resumo mês Item: ISS; Resumo mês jun: 4%
MATERIAL ESTRUTURA METALICA COB. |  | 160572 | 160572 | 10.66% |  |  |  | 53524 |  | 53524 |  | 53524 |  |  |  | Resumo mês Item: DAS; Resumo mês jun: 9.5%
Estrutura LSF (baias) | 15000 | 55000 | 70000 | 4.649% | 0 | 0 | 15000 | 18333.3333 | 0 | 18333.3333 | 0 | 18333.3333 | 0 | 0 |  | Resumo mês Item: TOTAL; Resumo mês jun: 13.5%
AÇO LSF |  | 55000 | 55000 | 3.653% |  |  |  | 18333.3333 |  | 18333.3333 |  | 18333.3333
M.O AÇO LSF | 15000 |  | 15000 | 0.9963% |  |  | 15000
Cobertura (Shingle) | 75400 | 0 | 75400 | 5.008% | 0 | 0 | 11310 | 0 | 15080 | 0 | 45240 | 0 | 3770 | 0
M.O SHINGLE | 75400 |  | 75400 | 5.008% |  |  | 11310 |  | 15080 |  | 45240 |  | 3770
Fechamentos | 51000 | 75000 | 126000 | 8.369% | 0 | 0 | 25500 | 25000 | 25500 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0
MATERIAIS DE PLACA CIMENTICIA |  | 75000 | 75000 | 4.981% |  |  |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000
M.O PLAQUEAMENTO | 30000 |  | 30000 | 1.993% |  |  | 15000 |  | 15000
BASECOAT | 21000 |  | 21000 | 1.395% |  |  | 10500 |  | 10500
Pintura / Stain | 51700 | 0 | 51700 | 3.434% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 17600 | 0 | 17600 | 0
PINTURA Estrutura | 35200 |  | 35200 | 2.338% | [6 empty] | 17600 |  | 17600
M.O APLICAÇÃO DE STAIN | 15500 |  | 15500 | 1.029% |  |  |  |  | 15500
MATERIAL STAIN | 1000 |  | 1000 | 0.06642% |  |  |  |  | 1000
Portões | 10000 | 0 | 10000 | 0.6642% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARPINTARIA | 10000 |  | 10000 | 0.6642% |  |  |  |  | 10000
Pedra moledo | 10000 | 0 | 10000 | 0.6642% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESTRUTURA NA TORA PARA PEDRA MOLEDO | 10000 |  | 10000 | 0.6642% |  |  |  |  | 10000
Hidráulica | 4400 | 0 | 4400 | 0.2922% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M.O HIDRAULICA | 2400 |  | 2400 | 0.1594% |  |  |  |  | 2400
MATERIAL HIDRAULICO | 2000 |  | 2000 | 0.1328% |  |  |  |  | 2000
Elétrica | 7200 | 0 | 7200 | 0.4782% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0
M.O ELÉTRICA | 4800 |  | 4800 | 0.3188% | [6 empty] | 4800
MATERIAL ELÉTRICO | 2400 |  | 2400 | 0.1594% | [6 empty] | 2400
Indiretos / gestão (período) | 383000 | 0 | 383000 | 25.44% | 67000 | 0 | 109500 | 0 | 93500 | 0 | 93500 | 0 | 93500 | 0
ESCRITÓRIO | 154000 |  | 154000 | 10.23% | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 44000
EMPRESTIMO | 56000 |  | 56000 | 3.719% |  |  | 16000 |  | 16000 |  | 16000 |  | 16000
MISCELANEA | 47000 |  | 47000 | 3.122% | 7000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000
ESTADIA | 32500 |  | 32500 | 2.159% | 10500 |  | 5500 |  | 5500 |  | 5500 |  | 5500
REFEIÇÃO | 25000 |  | 25000 | 1.66% | 3000 |  | 5500 |  | 5500 |  | 5500 |  | 5500
REFEIÇÃO EQUIPE PLAQ. | 5500 |  | 5500 | 0.3653% | 0 |  | 5500
REFEIÇÃO LSF | 10500 |  | 10500 | 0.6974% | 0 |  | 10500
ENCARREGADO | 20000 |  | 20000 | 1.328% | 0 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000
CARRO ALUGADO | 12500 |  | 12500 | 0.8302% | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500
REFEIÇÃO ENCARREGADO | 20000 |  | 20000 | 1.328% | 0 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000
TOTAL GERAL | 726959.69 | 550774.64 | 1277734.33 | 84.86% | 140349.69 | 0 | 201340 | 242179.9733 | 180860 | 154297.3333 | 163540 | 154297.3333 | 114870 | 0
[13 empty] | Valor | %
[11 empty] | Venda |  | 1505613.76 | 100%
[11 empty] | Custo total |  | 1351734.33 | 89.78%
[11 empty] | Imposto |  | 108251.7097 | 7.19%
[11 empty] | Lucro Bruto |  | 153879.43 | 10.22%
[11 empty] | Lucro liquido |  | 45627.7203 | 3.031%

## Mão de Obra
Tipo | Descrição | Mês | Valor | Rótulos de Linha | Soma de Valor
(vazio)
Total Geral

## Materiais
Tipo | Descrição | Mês | Valor | Rótulos de Linha | Soma de Valor
(vazio)
Total Geral

## Refeição + Transporte
Tipo | Descrição | Mês | Valor | Rótulos de Linha | Soma de Valor
Visita em obra | Alan e Paulo (Carro da empresa) | 2026-06-11 | 382 | (vazio)
|  |  |  | Visita em obra | 382
|  |  |  | Total Geral | 382

## Locação + Frete
Tipo | Descrição | Mês | Valor | Rótulos de Linha | Soma de Valor
Projetos (Realizado) | Projeto para metalica de cobertura | 2026-06-15 | 2000 | (vazio)
Projetos (Realizado) | Projeto fundação | 2026-06-15 | 1250 | Projetos (Realizado) | 4750
Projetos (Realizado) | Projeto de LSF | 2026-06-15 | 1500 | Projetos (A realizar) | 4750
Projetos (A realizar) | Projeto para metalica de cobertura | 2026-06-15 | 2000 | Total Geral | 9500
Projetos (A realizar) | Projeto fundação | 2026-06-15 | 1250
Projetos (A realizar) | Projeto de LSF | 2026-06-15 | 1500

## Fat Direto
Tipo | Descrição | Mês | Valor | Rótulos de Linha | Soma de Valor
(vazio)
Total Geral
NF
357