VEKS ENGENHARIA

Ata de Reunião — Planejamento da Obra de Itu (Baias)

| Data | 15 de junho de 2026 |
| --- | --- |
| Horário | 16h00 (início) [horário aproximado] |
| Obra | Itu/SP — conjunto de baias (estrutura metálica + Light Steel Frame) |
| Objeto | Planejamento e mobilização para início da obra |
| Participantes | Reunião interna Veks |

Observação: esta ata foi elaborada a partir da transcrição automática de áudio. Os trechos em vermelho indicam incerteza de transcrição (nomes, valores ou termos técnicos) que devem ser conferidos.

# 1. Escopo e proposta comercial

Foi enviada ao cliente Gustavo proposta revisada contemplando 22 baias, com a retirada de duas baias e a supressão do apoio de churrasqueira. Definiu-se que o primeiro escopo contemplará apenas as baias.

# 2. Projetos e modelagem

A Priscila enviou o estudo de cargas já considerando o projeto de telhado e da estrutura; a modelagem e o levantamento de peso (quilos de aço) estão prontos. Aguarda-se o envio, por Carol, da Cabocabana, do DWG definitivo já subtraindo as duas baias, de modo que o detalhamento siga o projeto do cliente e não uma premissa interna. Com o DWG definitivo será possível fechar o custo do aço, tanto da estrutura quanto do telhado.

# 3. Otimização estrutural — pilar central

A Priscila sugeriu a inclusão de um pilar adicional no centro das baias, o que reduziria a estrutura metálica em cerca de 3 toneladas — impacto estimado em torno de R$ 25 mil. A solução, porém, descaracterizaria parcialmente o projeto arquitetônico. Solicitou-se autorização ao cliente Gustavo para avaliação.

# 4. Contratação de encarregado

Foi feita proposta ao Maranhão pelo valor de encarregado praticado atualmente (teto da empresa). Ele pleiteia valor superior e a negociação segue em andamento. O prazo previsto para fechamento era sexta-feira, sem retorno até o momento. Caso não haja acordo, a alternativa é o Cesar Biff (indicação do Márcio). Definição até o dia seguinte, para que o encarregado já participe das próximas reuniões.

Responsáveis pela definição: Cássio e Guilherme.

# 5. Alojamento da equipe em Itu

Foram levantadas as opções de moradia para a equipe durante os quatro meses de obra:

- Casa sem mobília: a partir de cerca de R$ 2.600/mês (uma opção foi localizada por R$ 2.000/mês, porém a imobiliária não aceitou locação para equipe de obra).

- Casa mobiliada: cerca de R$ 5.500/mês.

- Airbnb/Booking: a Gabi localizou opção mobiliada por R$ 500 [verificar — possivelmente por diária]; modalidade sem contrato longo de locação.

Comparativo de custo levantado para os quatro meses: a opção de casa sem mobília + mobiliar (incluindo frete, fogão, geladeira, beliches, colchões e o deslocamento do Alan para resolver as compras) totaliza cerca de R$ 17.342; a opção mobiliada totaliza cerca de R$ 22.000 — diferença de aproximadamente R$ 4.600 no período (R$ 1.164/mês). Valores conforme transcrição; conferir a planilha de custos.

Pontos de atenção registrados:

- As imobiliárias, em geral, não locam para equipe de obra (exigem vínculo/parentesco familiar).

- Contrato de locação convencional costuma ser de 30 meses, com multa por rescisão antecipada — o que oneraria a opção mobiliada via imobiliária.

- Há risco de quebra de eletrodomésticos a considerar no custo.

- Ao término da obra, definiu-se pela venda dos móveis e eletrodomésticos (em vez de transportá-los de volta).

Necessidade dimensionada: casa para cerca de 8 pessoas (mais quarto separado para o encarregado), tendência a 2 quartos e 2 banheiros, com beliches. [nº de quartos e configuração a confirmar]

Encaminhamento: trabalho ativo de busca (“hunter”) — ligar para depósitos de material de construção, locadoras e contatos locais, relatando a obra para conseguir casa e itens. Responsáveis: Alan, Gabi e Ana. A Gabi assume a frente do aluguel. Definição na reunião do dia seguinte (fechamento até 17/06).

# 6. Topografia e maquinário

Ainda não há fornecedores definidos. Necessidades imediatas:

- Topógrafo na região, preferencialmente por diária (avaliar intermediação pelo cliente Gustavo, já que o topógrafo da fazenda conhece o local).

- Escavadeira / minicarregadeira para escavação do baldrame.

- Perfuratriz.

A locação de maquinário é viável; há contato registrado em planilha (não localizada na data). Avaliar também o uso da escavadeira própria. Conferir preços com João e Lucas. Definir ainda nesta semana.

# 7. Madeira (cacharia / caixaria)

Encaminhamento: elaborar quantitativo preliminar de madeira (estimativa para iniciar — p.ex. pontaletes e caibros) e disparar cotação aos fornecedores para identificar melhor preço e prazo de entrega, visando entrega na segunda-feira. Responsável: Alan. Concluir nesta semana, já com o encarregado definido.

# 8. Tenda de apoio (painelização)

Definiu-se pela compra (não pela locação). Necessárias tendas mais robustas (estrutura treliçada) para a etapa de painelização, em local totalmente aberto, exigindo fixação ao solo contra vento. Estimativa inicial de duas tendas de 5 x 5 m. Encaminhamento: orçar.

# 9. Equipe própria e terceirizada

O trabalho predominante na fase inicial é caixaria e armação, exigindo várias frentes e bastante mão de obra em prazo curto. Avaliou-se a combinação de equipe própria com apoio do Abraão (terceirizado). Para fechar com o Abraão, é preciso primeiro definir os custos/valores atualizados; possibilidade de pagar diária aos colaboradores dele mediante percentual.

Colaboradores próprios cogitados: Josué, Leonardo (Léo) e Gustavo como primeiros a mobilizar; além de Matheus, Roger, Danilo, Hugo e Davi. Registros pontuais: o Matheus está desanimado; o Hugo iniciou faculdade (aulas online). Confirmar disponibilidade de cada um para viagem.

# 10. Documentação, MEI e diárias

A documentação está com a Ana / Cássio para conferência e aprovação. Verificar quem possui MEI — até o momento, aparentemente apenas Hugo (e possivelmente Roger). Providenciar abertura de MEI para os demais (custo aproximado de R$ 86,90/mês, vencimento dia 20), destacando aos colaboradores os benefícios (vínculo e cobertura de INSS). Verificar exigência de documentação para os cursos/ASO [“ASU” na transcrição — provavelmente ASO].

Diárias registradas na conversa (em viagem):

- Léo: R$ 150 (mantém-se o valor de viagem).

- Josué: subir para R$ 150 (estava em R$ 120).

- Gustavo: mantém R$ 150.

Valores e nomes de diárias a confirmar.

# 11. Aço / Steel Frame — produção e prazos

Meta: assinar o contrato com a fábrica ainda nesta semana, iniciando a produção a partir do dia 22, com painelização prevista para o dia 29 / início de julho. Volume estimado de cerca de 5.000 kg de aço (com redução prevista pela retirada das duas baias). A estratégia é antecipar ao máximo (comprar e liberar o aço) para que o encarregado já trabalhe a fase de Steel Frame durante a semana, sem aguardar o fim da fundação. Encaminhamento: orçar o frete do aço.

# 12. Transporte da equipe

Avaliar veículo para deslocamento (uso do carro do Abel, do carro do próprio Maranhão ou locação). Para 5–6 pessoas, considerar duas viagens, se necessário. Considerar também a logística de almoço.

# 13. Fundação e plano de execução (discussão técnica)

Pontos discutidos sobre a escavação e a fundação:

- Definir se a escavação de sapatas/pilares e do baldrame será manual ou mecanizada — tendência ao uso de máquina, dada a extensão (cerca de 60 m lineares).

- Estratégia de aproveitar a máquina do cliente (que já estará no local) para abrir a vala do baldrame, executando a caixaria contra a parede da vala.

- Avaliar caixaria de um ou dois lados (impacto em prazo e custo de madeira); cogitou-se o uso de aditivo impermeabilizante/cristalizante no concreto para dispensar parte do trabalho.

- Necessidade de permeabilização/impermeabilização do baldrame contra umidade (para não migrar ao Steel Frame) e de projeto de fundação / drenagem.

- Sequência construtiva: executar as brocas primeiro e depois concretar (atenção à norma).

- Convidar o encarregado (Maranhão) para desenhar o plano de ação em conjunto e levar o Manoel ao local para avaliação da caixaria, ainda nesta semana.

Pendência: o cliente Gustavo deverá repassar a locação exata e o nível das baias (não constava claramente no projeto).

# 14. Revisão do cronograma — itens e encaminhamentos

| Item / Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Definição do encarregado (Maranhão ou Cesar Biff) | Cássio / Guilherme | Até 16/06 |
| Aluguel da casa / alojamento | Gabi (Alan, Ana) | Fechar até 17/06 |
| DWG definitivo (22 baias) | Carol — Cabocabana | — |
| Autorização do pilar central | Cliente Gustavo | — |
| Projeto Light Steel Frame / telhado | Priscila / Lucas | 18/06 |
| Quantitativo e cotação de madeira | Alan | Esta semana |
| Topografia (contato/contratação) | Cássio (intermediar c/ Gustavo) | Esta semana |
| Maquinário (escavadeira / perfuratriz) | Equipe | Esta semana |
| Orçamento de tenda | Equipe | Esta semana |
| MEI dos colaboradores | Ana / equipe | Esta semana |
| Aprovação da documentação | Ana / Cássio | Em andamento |
| Contrato do aço / Steel Frame | Cássio | Esta semana |
| Frete do aço | Cássio | Esta semana |
| Checklist de ferramentas para mobilização | Alan | Esta semana |
| Contratação de equipe civil (Veks) | Equipe Veks | Até 17/06 |
| Análise do orçamento geral | Cássio | Em andamento |
| Mobilização da equipe | — | 21–22/06 |

# 15. Próxima reunião

Definida para o dia seguinte (16/06), entre 15h30 e 16h00, para consolidar as definições de alojamento, encarregado e demais pendências. Registrou-se que o tema da obra de Itu será tratado diariamente até a mobilização.

Ata gerada a partir de transcrição automática de áudio (WhatsApp). Trechos em vermelho indicam incertezas de transcrição a conferir.