## Sheet1
MEZANINO | ESTRUTURA METÁLICA | COBERTURA METÁLICA | ESCADA METÁLICA | GUARDA CORPO | PERGOLADO METALICO | GALPÃO METALICO | REFORÇO METALICO | MANTA PVC
1. Detalhamento do projeto | 1. Detalhamento do projeto | 1. Detalhamento do projeto | 1. Detalhamento do projeto | 1. Detalhamento do projeto | 1. Detalhamento do projeto | 1. Detalhamento do projeto | 1. Detalhamento do projeto | 1. Instalação Sub Extrato (Placa OSB)
2. Traçagem | 2. Traçagem | 2. Traçagem | 2. Traçagem | 2. Traçagem | 2. Traçagem | 2. Traçagem | 2. Traçagem | 2. Instalação de EPS
3. Corte mecânico | 3. Corte mecânico | 3. Corte mecânico | 3. Corte mecânico | 3. Corte mecânico | 3. Corte mecânico | 3. Corte mecânico | 3. Corte mecânico | 3. Instalação de Colaminado
4. Furação | 4. Furação | 4. Furação | 4. Furação | 4. Furação | 4. Furação | 4. Furação | 4. Furação | 4. Instalação da Manta (Verificar Cor)
5. Pré Montagem Oficina | 5. Pré Montagem Oficina | 5. Pré Montagem Oficina | 5. Pré Montagem Oficina | 5. Pré Montagem Oficina | 5. Pré Montagem Oficina | 5. Pré Montagem Oficina | 5. Pré Montagem Oficina
6. Acabamento e pintura | 6. Acabamento e pintura | 6. Acabamento e pintura | 6. Acabamento e pintura | 6. Acabamento e pintura | 6. Acabamento e pintura | 6. Acabamento e pintura | 6. Acabamento e pintura
7. Identificação e logística | 7. Identificação e logística | 7. Identificação e logística | 7. Identificação e logística | 7. Identificação e logística | 7. Identificação e logística | 7. Identificação e logística | 7. Identificação e logística
8. Planejamento de montagem | 8. Planejamento de montagem | 8. Planejamento de montagem | 8. Planejamento de montagem | 8. Planejamento de montagem | 8. Planejamento de montagem | 8. Planejamento de montagem | 8. Planejamento de montagem
9. Preparação do local | 9. Preparação do local | 9. Preparação do local | 9. Preparação do local | 9. Preparação do local | 9. Preparação do local | 9. Preparação do local | 9. Preparação do local
10. Içamento e posicionamento de peças | 10. Içamento e posicionamento de peças | 10. Içamento e posicionamento de peças | 10. Içamento e posicionamento de peças | 10. Içamento e posicionamento de peças | 10. Içamento e posicionamento de peças | 10. Içamento e posicionamento de peças | 10. Içamento e posicionamento de peças
11. Montagem em campo | 11. Montagem em campo | 11. Montagem em campo | 11. Montagem em campo | 11. Montagem em campo | 11. Montagem em campo | 11. Montagem em campo | 11. Montagem em campo
12. Soldagem em campo | 12. Soldagem em campo | 12. Soldagem em campo | 12. Soldagem em campo | 12. Soldagem em campo | 12. Soldagem em campo | 12. Soldagem em campo | 12. Soldagem em campo
13. Acabamentos em campo | 13. Acabamentos em campo | 13. Acabamentos em campo | 13. Acabamentos em campo | 13. Acabamentos em campo | 13. Acabamentos em campo | 13. Acabamentos em campo | 13. Acabamentos em campo
14. Inspeção de obra | 14. Inspeção de obra | 14. Inspeção de obra | 14. Inspeção de obra | 14. Inspeção de obra | 14. Inspeção de obra | 14. Inspeção de obra | 14. Inspeção de obra